Ежеквартальный  отчет о реализации муниципальной программы

"Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2020-2025 годы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2023

| Наименование муниципальной программы |  |  |  | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год |  | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году ПО 607 | План на отчетный год ПО программе 607 поставила | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | ед. | 252,425 | 250,92 - программа 256,475 - 607 | Нет данных | - | - |  | - | - |
|  |  | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | % | 24,675 | 24,1 - программа 24,727– 607 | Нет данных | - | - |  | - | - |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2023

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 05.1.1 –250,92 05.1.2 – 24,1 | нет данных |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Информация доводится до субъектов МСП в электронном виде средствами электронной рассылки, проводились встречи бизнеса и власти в формате видеоконференций. В рамках проведения «Дня российского предпринимательства в городе Глазове» были проведены следующие мероприятия. Предприниматели города провели встречи со старшеклассниками районных школ (11 школ Севера Удмуртии) о бизнесе, о трудностях своего становления, как предпринимателя, о перспективах и возможностях. Прошли: VII чемпионат УР «Абилимпикс» БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж», тренинг по развитию предпринимательских навыков; открытая лекция «Социальное предпринимательство и гранты»; дружественный спортивный турнир между командами Администрации города Глазова и предпринимателями; семинар для предпринимателей совместно с КРУР «Маркетплейсы, правила размещения товаров и услуг»; креативный маркет (ярмарка мастеров) на площадке КП «Перспектива»; посещение производственной площадки ООО МК «Мама» по тематике «Бережливое производство». Вышла статья в газете «Красное знамя», посвященная дню Предпринимателя. 25 мая 2023 года в муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Почетной грамотой Глазовской городской Думы, Благодарственным письмом Главы города Глазова награждено 34 предпринимателя. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки, государственной поддержки | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП: http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/; https://vk.com/glazov_adm; https://www.facebook.com/groups/459862361268034/; https://www.ok.ru/profile/572387115121 |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о расширении функционала Портала Бизнес-навигатор, о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП: http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/; https://vk.com/glazov_adm; https://www.facebook.com/groups/459862361268034/; https://www.ok.ru/profile/572387115121 |  |
| 05 | 1 | 01 | 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, физических лиц, не являющих ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения в перечень муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | По Постановлением Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В Перечень включено 9 объектов недвижимого имущества и 5 земельных участка. На 01.07.2023 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 8 объектов недвижимого имущества, 1 земельный участок. |  |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Обеспечение региональной микрофинансовой организацией через обособленное подразделение в г. Глазове доступа субъектов МСП к заемным средствам | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазове за 6 месяцев 2023 года выдано 19 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 36 995 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | 01 | 6 | Субсидирование части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования производственных субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Обучение муниципальных команд, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по единым общероссийским образовательным программам, программам повышения квалификации | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 8 | Участие в республиканской программе подготовки тренеров из Удмуртской Республики для обучения целевых групп по утвержденным методикам | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 9 | Реализация программ бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства города Глазова | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Мероприятие не реализуется ввиду отсутствия финансирования |  |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций, в том числе для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Обучено 134 субъекта МСП, 125 студентов/школьников, 31 человек категории «женщины», «лица, старше 45» основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Проведено 20 тренингов, семинаров, образовательных программ. |  |
| 05 | 1 | 01 | 11 | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  | 28 мая 2020 года зарегистрирована новая организация поддержки предпринимательства АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС). Целью создания организации является создание центра развития бизнеса, который объединит в себе все меры поддержки, а также станет объектом объединения городских сообществ по интересам. АНО ЦРБ и ГС за 6 месяцев 2023 года оказано 308 консультаций по написанию бизнес-планов, составлению финансовой модели, ведению бизнеса, налоговые, юридические и бухгалтерские консультации. Подготовлен «Под ключ» 31 бизнес-план для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 10,8 млн. рублей). Совместно с Центром «Мой бизнес» и АНО «Корпорация развития УР» проведено 4 совместных мероприятия: семинар «Как привлекать инвестиции в проекты»; мастер-класс «Открой в себе предпринимателя»; круглый стол «Меры поддержки и инструменты развития бизнеса в 2023 году»; подведение итогов «Школы бизнеса».Как Проектный офис по продвижению территории ТОСЭР Глазов АНО ЦРБ и ГС начал полноценно работать с октября 2020 года. Оказана поддержка для будущих резидентов ТОСЭР по составлению и формирование документов. Зарегистрировано за 6 месяцев 2023 года в качестве резидента ТОР «Глазов» 1 предприятие: ООО "Новый практик". |  |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности субъектов МСП об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвесторов на территорию МО | Запущен ролик о ТОР на радио «Комсомольская правда» г. Пермь, май 2023. Работает официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: http://glazov-business.ru. Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники https://ok.ru/glazovgorod. |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.07.2023

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазов | Сумма выданных займов | 30 000 | Выдано 19 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 36 995 тыс. рублей. | Показатель выполнен на 123 % |  |
| 5 | 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) | Объем субсидий | 0 | 0 | 0 |  |

Заполняется для годового отчета.