Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2023 года

| Наименование муниципальной программы |  |  |  | «Развитие культуры» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год |  | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
|  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количества посещений общедоступных (публичных) библиотек |  | посещения | 569 319 | 492835 | 246034 | - 246801 | 50% |  | - | Неполный отчётный период |
|  |  | 2 | Количество обращений к цифровым ресурсам |  | единиц | 22 129 | 19000 | 16082 | - 2918 | 85% |  | - | Неполный отчётный период |
|  |  | 3 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения |  | экземпляр | 2 640 | 2640 | 2665 | + 25 | 100,9% |  | - | Увеличение количества новых поступлений за счет предоставлении целевой субсидии из бюджета Российской Федерации, Удмуртской Республики и местного бюджета |
|  |  | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения |  | экземпляр | 50 | 53 | 19,4 | - 33,6 | 36,6% |  | - | Неполный отчётный период |
|  |  | 5 | Количество публичных (общедоступных) библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | единиц | 5 | 5 | 5 | Без отклонений | 100% |  | - | - |
| 03 | 2 |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество посещений культурно-досуговых учреждений |  | человек | 189 872 | 250433 | 115009 | -135424 | 46% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 2 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий (на платной основе) |  | человек | 35 391 | 36240 | 21897 | -14343 | 60% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |  | процент | 39 | 74 | 24 | -50 | 32% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 4 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения |  | единица | 23,8 | 25,4 | 24,2 | -1,2 | 95% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 5 | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов |  | человек | 2683 | 3200 | 3383 | +183 | 106% |  | - | Все фильмы отечественного производства, иностранные запрещены к показу |
|  |  | 6 | Количество посещений парков культуры и отдыха |  | человек | 73000 | 70000 | 36200 | -33800 | 52% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 7 | Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках |  | единиц | 1482 | 1450 | 730 | -720 | 58% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 8 | Число посетителей музея |  | человек | 93543 | 72515 | 31412 | -41103 | 43% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 9 | Количество предметов, подлежащих формированию, учету и изучению |  | единиц | 618 | 600 | 398 | -202 | 66,3% |  | - | Отклонение фактических показателей по причине принятия коллекции предметов музейного значения от одного владельца, предметы которой делить нельзя. |
|  |  | 10 | Количество созданных экспозиций (выставок), организованных выездных выставок |  | единиц | 46 | 46 | 21 | -25 | 46% |  | - | План не выполнен в связи с ремонтом выставочного зала. Выставка, запланированная на II квартал 2023 года, будет построена в III квартале 2023 года. |
|  |  | 11 | Количество объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |  | единиц | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% |  | - | - |
| 03 | 3 |  | Подпрограмма «Реализация национальной политики, гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 1 | Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Глазова |  | единица | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% |  | - | - |
|  |  | 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур |  | единица | 360 | 324 | 233 | -91 | 72% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 3 | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур |  | тыс. человек | 17,7 | 11 | 14, 4 | +3,4 | 131% |  | - |  |
| 03 | 4 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова, прошедших в течение отчётного года повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности работников муниципальных учреждений культуры города Глазова |  | % | 40 | 40 | 19 | -21 | 47,5% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова |  | % | 65 | 65 | 65 | 0 | 100% |  | - |  |
|  |  | 3 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры города Глазова (свободные вакансии) |  | штатных единиц | 23 | 23 | 23 | 0 | 100% |  | - |  |
|  |  | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов», с руководителями которых заключены эффективные контракты, в общем количестве учреждений культуры |  | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% |  | - |  |
|  |  | 5 | Количество программ (проектов) в сфере культуры города Глазова, получивших финансовую поддержку из бюджета УР |  | Ед. | 2 | 2 | 1 | -1 | 50% |  | - | Неполный отчетный период |
|  |  | 6 | Уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры |  | % | 85 | 85 | 85 | 0 | 100% |  | - |  |
|  |  | 7 | Доля объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками памятников, расположенных на территории МО «Город Глазов», находящихся в удовлетворительном состоянии |  | % | 65 | 65 | 65 | 0 | 100% |  | - |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Л.Э. Науменко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации											О.В. Станкевич

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2023 года

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | «Развитие культуры» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |  |  |  |  | Посещений пользователей бибиотек | Посещения пользователей составили – 246034 |  | - |
| 03 | 1 | 01 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Посещение пользователей в стационарных условиях | Посещения пользователей составили – 229 293 |  | - |
| 03 | 1 | 01 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Посещение пользователей в условиях вне стационара | Посещения пользователей составили – 16 741 |  | - |
| 03 | 1 | 01 | 03 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата кредиторской задолженности | ИФО 4 = 641362,34(в т.ч. 635862,34 налоги по з/пл) ИФО 2 = 39875,54 ИФО 5 = 782888,36 (в т.ч. 70695,71-налоог на имущество 4кв, 22829,00-налог на землю 4кв) |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 04 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Выделены бюджетные ассигнования – 45000 руб. (подготовка к отопительной системе ) |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» |  | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Ежегодное среднее количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек не менее 2640 экземпляров на 1000 человек населения |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 | 01 | Комплектование библиотечного фонда |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Комплектование фонда библиотек | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения – 2 665 экземпляров |  | - |
| 03 | 1 | 02 | 02 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Комплектование фонда модельной библиотеки | 0 экз. |  | Отсутсвие бюджетного финансирования |
| 03 | 1 | 02 | 03 | Расходы на государственную поддержку отрасли культуры |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Получение субсидии на комплектование библиотечного фонда | приобретено 820 экз. на сумму 379 057,37 руб. |  | Предоставление целевой субсидии из бюджета Российской Федерации, Удмуртской Республики и местного бюджета |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий регионального значения |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Организация и проведение научных мероприятий |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 01 | Проведение региональной молодежной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.» |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Развитие научного и культурного потенциала жителей города Глазова и Глазовского района в возрасте 14-18 лет | - |  | Мероприятие запланированно на II полугодие 2023 года |
| 03 | 1 | 03 | 02 | Проведение региональной научно-практической конференции «Поскрёбышевские чтения» |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020, 2025 годы | 2023 год | Сохранение и пропаганда литературного наследия О.А. Поскрёбышева. | - |  | Мероприятие на 2023 год не запланировано |
| 03 | 1 | 03 | 03 | Проведение региональной научно-практической конференции «Захаровские чтения» |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2021 год | 2023 год | Сохранение и пропаганда литературного наследия В.В. Захарова | - |  | Мероприятие на 2023 год не запланировано |
| 03 | 1 | 03 | 04 | Проведение зональной научно-практической конференции «Детское чтение: новый формат» |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Выявление и транслирование лучшего опыта работы детских и школьных библиотек в области детского чтения и чтения детской национальной литературы» | Мероприятие проведено 30.03.2023, его участниками стали 55 чел. |  | - |
| 03 | 1 | 05 |  | Создание научно-вспомогательных, рекомендательных пособий краеведческого характера |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Обеспечение населения научной и рекомендательной информацией краеведческого характера | 1 рекомендательный список литературы «Однажды на войне» (по произведениям Удмуртских авторов) |  | Неполный отчётный период |
| 03 | 1 | 06 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2022 год | 2023 год | Соблюдение действующего законодательства |  |  |  |
| 03 | 1 | 06 | 01 | Создание модельных муниципальных библиотек |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» | Разработана концепция ПНБ им. В.Г. Короленко, планируемый год участия в конкурсе – 2025 |  | - |
| 03 | 1 | 06 | 02 | Проведение капитального и текущего ремонтов в Центральной детской библиотеке – с целью создания модельной библиотеки |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020 год | 2023 год | Создание комфортного пространства, доступного, в том числе, для лиц с ограничением жизнедеятельности | - |  | Мероприятие было реализовано в 2020 г. |
| 03 | 1 | 06 | 03 | Уплата земельного налога |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата земельного налога | 22829,00 |  |  |
| 03 | 1 | 06 | 04 | Уплата налога на имущество |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата налога на имущество | 70695,71 |  |  |
| 03 | 1 | 06 | 05 | Мероприятия по проведению кап.ремонта объектов муницип.собствен., включенных в "Перечень расходов кап.характера МО "Город Глазов", финансируемых из бюджета МО "Город Глазов" (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом") |  | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Создание комфортного пространства Публичной научной библиотеке им. В.Г.Короленко, в том числе доступного для лиц с ограничением жизнедеятельности | Разработка ПСД на кап.ремонт Публичной научной библиотеки им. В.Г.Короленко |  | Не полный отчетный период |
| 03 | 1 | А1 |  | Федеральный проект «Культурная среда» |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Реализация Национального проекта «Культура» |  |  |  |
| 03 | 1 | А1 | 01 | Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» (создание модельных библиотек) |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020-2025 годs | 2023 год | В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» | - |  | Мероприятие было реализовано в 2020 г. – создана модельная Центральная детская библиотека. Планируется участие в конкурсе ПНБ им. В.Г. Короленко в 2025 г. |
| 03 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | А1 |  | Федеральный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | А1 | 01 | Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Функционирование центра культурного развития | Ведется строительство объекта |  |  |
| 03 | 2 | А1 | 02 | Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек (сверх установленного уровня софинансирования) |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Функционирование центра культурного развития | Ведется строительство объекта |  |  |
| 03 | 2 | А1 | 03 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |  | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2022-2024 годы | 2023 год | Увеличение сети учреждений культурно-досугового типа | Ведется строительство объекта |  |  |
| 03 | 2 | А1 | 04 | Техническое оснащение муниципальных музеев |  | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2023-2025 годы | 2023 год | Техническое оснащение музея | Выделено 2 021 347,50 руб. Заключено 8 договоров на выделенную сумму. Кассовое исполнение 1211974,50 руб. По 5 договорам оборудование получено. По 3 договорам проведена предоплата. Ожидаемый срок поставки –июль 2023 г. |  |  |
| 03 | 2 | А3 |  | Федеральный проект «Цифровая культура» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 2022-2025 годы | 2023 год | Реализация Национального проекта «Культура» |  |  |  |
| 03 | 2 | А3 | 01 | Реализация регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова (МБУК «Глазов-ский краеведческий музей») | 2022 год | 2022 год | Создание мультимедийного гида | - |  | Мероприятие было реализовано в 2022 г. |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Ежегодно планируется проведение около 600 мероприятий с привлечением около 90 000 участников | За 1 полугодие проведено 377 мероприятий с количеством участников 18366 |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Ежегодно будет функционировать 92 клубных формирования и формирования самодеятель-ного народного творчества | Функционируют 92 клубных формирования и формирования самодеятельного народного творчества |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Ежегодно коллективом КСЦ «Победа» будут организованы и проведены не менее 57 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Проведено 30 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБУК «Культур-ный центр «Россия», МБУ «ЦМиТО УКСиМП» | 2020-2025 годы | 2023 год | Выполнение текущих ремонтов | Ремонты проводятся за счет внебюджета |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 05 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в «Перечень расходов капитального характера МО «Город Глазов», финансируемых из бюджета МО «Город Глазов» (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Продолжаются ремонтные работы. Произведена частичная оплата за ремонт 30 612 061,19 |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 06 | Уплата земельного налога |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата земельного налога | 232 032,00 за 4 кв. 2022г. 234 585,00 за 1 кв. 2023г. |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 07 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Выделено 50,0 тыс. руб. на утепление крыши. Остальные работы под подготовке к отопительному сезону ведутся за счет внебюджета |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 08 | Ремонт памятника Герою Советского Союза Т.Н. Барамзиной |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2020 год | - | - |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 09 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата кредиторской задолженности | 383 894,61 кредиторка 2022г. |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 10 | Мероприятия за счет дотации для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике (этнофест) |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2022-2025 годы | 2023 год | Проведение Городского фестиваля национальных культур «ГлазовЭтноFest» | Мероприятие проводится за счет в/б |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 11 | Уплата налога на имущество |  | МБУК Культурный центр «Россия» | 2023-2025 годы | 2023 год | Уплата налога на имущество | 0,00 |  |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Ведение работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Сохранение 9 направлений художественных промыслов и ремесел | Сохранение 9 направлений художественных промыслов и ремесел |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Выполнение текущих ремонтов | 0 |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 03 | Уплата земельного налога |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата земельного налога | 0 |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 04 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата кредиторской задолженности | ИФО4.000=468156,00(в т.ч. налоги по з/пл 453421,52) ИФО2.0213=3088,60 ИФО2.01130=9318,16 ИФО5.000=33358,54 |  |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Предоставление доступа к музейным фондам |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Организация и предоставление доступа к музейным фондам |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций» |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Количество предметов не менее 600 единиц | Количество предметов - 398 ед. |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Количество предметов основного фонда - 1450 единиц; количество посетителей музея - 71500 чел. | Количество предметов основного фонда - 730 ед.; количество посетителей музея - 31 412 чел. |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Количество выставок не менее 46 единиц | Количество выставок - 21 |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Выполнение текущих ремонтов | Ремонт пола и лестничного пролета – 213 590,00 руб, внебюджет (Кирова,13). Ремонт выставочного зала, монтаж системы освещения - 747 398,31 руб., внебюджет (Кирова. 13, помещение 9) |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 05 | Текущий ремонт зданий учреждений культуры (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Текущий ремонт зданий учреждений культуры | - |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 06 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата кредиторской задолженности | - |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 07 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Готовность к отопительному сезону | - |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 08 | Дотация для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2021 год | Предоставление дотаций | - |  | Мероприятие было реализовано в 2021 г. |
| 03 | 2 | 03 | 09 | Уплата налога на имущество |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата налога на имущество | 82,18 руб. |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 10 | Расходы за счет безвозмездных поступлений |  | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2022 год | 2022 год | Организация мероприятий | - |  | Мероприятие было реализовано в 2022 г. |
| 03 | 2 | 04 |  | Показ спектаклей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» |  | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2025 годы | 2023 год | Ежегодно количество посетителей театральных постановок и спектаклей драматического театра «Парафраз» составит более 16,0 тыс. человек | Проведно 139 публичных выступлений, которые посетило 9 605 человек зрителей |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2025 годы | 2023 год | Выполнение текущих ремонтов | - |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 03 | Уплата земельного налога, руб. |  | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата земельного налога | 66 859,00 руб. за 4 кв. 2022г. 75 387,00 руб. за 1 кв. 2023г. |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 04 | Поддержка деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |  | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2025 годы | 2023 год | Укрепление материально-технической базы, выпуск спектаклей | На выпуск спекталей «Алло, мама!» (16+), «Леший-самоучка» (6+) выделено 2 005 000,05 руб. |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 05 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2025 годы | 2023 год | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | - |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 06 | Ремонт памятника «Сквер Героев» |  | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз | 2020-2025 годы | 2023 год | Ремонт памятника | - |  | Мероприятие было реализовано в 2020 г. |
| 03 | 2 | 04 | 07 | Уплата кредиторской задолженности |  | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата кредиторской задолженности | 110 270,36 руб. кредиторская задолженность 2022г. |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 08 | Уплата налога на имущество |  | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата налога на имущество | 5 013,00 руб. за 4 кв. 2022г. |  |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Информирование жителей города о планируемых и проведенных культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова, МБУК «Культурный центр «Россия», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУ «ЦМиТО УКСиМП» | 2020-2025 годы | 2023 год | Взаимодействие со СМИ; размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах; публикация анонсов мероприятий на официальном сайте, раздел «Культура»: - перечень подведомственных организаций, сведения о них; - афиша городских мероприятий; - сайты МБУК КЦ «Россия», МБУК «ГКМ», Театра «Парафраз»; - иная информация о деятельности | Взаимодействие со СМИ (газеты, радио); размещение информации на рекламных щитах в учреждении и филиалах, на наружных рекламных щитах, афишных тумбах; публикация анонсов мероприятий на официальном сайте КЦ «Россия», группах ВК, Инстаграмм, Одноклассники. Ведение сайта, внедрение электронной продажи билетов на мероприятия и фильмы. Работа медиацентра «Чепца». Размещение рекламных афиш о мероприятиях, выставках, экскурсиях, мастер-классах, проводимых музеем; размещение статей, акций, мастер-классов, на официальном сайте музея www.glazovmuseum.ru, на портале МО «Город Глазов», публичных страницах и группах в социальных сетях: www.glazovmuseum.ru, vk.com/glazovmuseum, ok.ru/group/54440013987958 vizitudmurtia.com PRO.Культура. РФ Публикация научно-популярных статей, написанных научными сотрудниками музея, в городских и республиканских СМИ Информирование жителей о мероприятиях на страницах в социальных сетях, взаимодействие со СМИ, размещение информации на сайте PROКультура.РФ |  |  |
| 03 | 2 | 05 | 01 | Развитие информационного ресурса «Афиша. Глазов» |  | МБУ «ЦМиТО УКСиМП» | 2023-2025 годы | 2023 год | Размещение информации о планируемых культурно-массовых городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Размещено 475 афиш о культурно-массовых городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях |  |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Внедрение во всех учреждениях культуры города Глазова системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Культурный центр «Россия», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУ «ЦМиТО УКСиМП» | 2020-2025 годы | 2023 год | Реализация мероприятия позволит проводить оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых ими услуг, контроль по устранение недостатков | Ведется работа по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. В 2023 г. НОК проходит в МБУК КЦ «Россия» |  |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, подведомственных УКСиМП Администрации г. Глазова |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы |  |  |  |
| 03 | 2 | 07 | 01 | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, подведомственных УКСиМП Администрации г. Глазова |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы | - |  |  |
| 03 | 2 | 07 | 02 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в «Перечень расходов капитального характера МО «Город Глазов», финансируемых из бюджета МО «Город Глазов» (Мерпориятия в рамках соглашения УР с ГК “Росатом”)» |  | Управление ЖКХ Администрации г. Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы | - |  |  |
| 03 | 2 | 08 |  | Благоустройство парков, зон рекреации и зон отдыха |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Благоустройство парков, зон рекреации и зон отдыха |  |  |  |
| 03 | 2 | 08 | 01 | Благоустройство территории ПКиО имени М. Горького |  | МБУК «КЦ «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Благоустройство территории ПКиО им. М. Горького | На благоустройство парка выделено 1 600 000,00 руб. |  |  |
| 03 | 2 | 08 | 02 | Обустройство площадки для выгула собак в ПКиО имени М. Горького |  | МБУК «КЦ «Россия» | 2022 год | 2022 год | Площадка для выгула собак в ПКиО имени М. Горького | - |  | Мероприятие было реализовано в 2022 г. |
| 03 | 3 |  |  | Подпрограмма «Реализация национальной политики,гармонизация межэтнических отношений» |  |  | 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» | 2020-2025 годы | 2023 год |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |  | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» | 2020-2025 годы | 2023 год | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, национальных языков к 2025 году составит более 330 ед.; Количество посетителей мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, национальных языков к 2025 году составит 13 тыс. чел. | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, национальных языков к составило 233 ед; участников в них 14,4 тыс. чел. |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» | 2020-2025 годы | 2023 год | Выполнение текущих ремонтов | Ремонты проводятся за счет внебюджетных средств |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 | Уплата земельного налога |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата земельного налога | - |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 04 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата кредиторской задолженности | 101 121,45 кредиторская задолженность 2022г. |  |  |
| 03 | 3 | 02 |  | Поддержка деятельности национально-культурных объединений |  | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» | 2020-2025 годы | 2023 год | Оказание методической и практической помощи национально-культурным объединениям, организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, предоставление помещений и оборудования в Доме дружбы народов и иных муниципальных учреждениях, информирование о деятельности национально-культурных общественных организаций |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 01 | Субсидия на содержание здания МК «Родник» |  | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов» | 2020-2025 годы | 2023 год | Содержание здания МК «Родник» | 15 453,19 руб. |  |  |
| 03 | 3 | 03 |  | Проведение дней национальных культур |  | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов»; МБУК «Глазовский краеведческий музей, МБУК ЦБС г. Глазова Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020-2025 годы | 2023 год | Популяризация культуры народов, проживающих в Глазове; ознакомление жителей города с народными обрядами народов, проживающих в Глазове; укрепление духовной общности народов, проживающих в Глазове; воспитание толерантности, уважительного отношения к представителям разных народов; приобщение детей к национальному языку, популяризация и пропаганда изучения татарского и удмуртского языка. | Дни еврейской культуры: -Открытие Дней еврейской культуры. Познавательная программа «7 увлекательных еврейских традиций» - Мастер-класс «Еврейские узоры» -Мастер-класс «Дрейдел-еврейский волчок» -Тематическая программа «Еврейские мудрости» -Закрытие дней еврейской культуры. Праздник «Ханука» Дни удмуртской культуры: - Открытие Дней удмуртской культуры. Концертная программа «Удмуртии моей дыхание» с участием клубов «Пичи Гуръёз» и «Горд Палэзь», -Мастер-класс «Удмуртский оберег», - Мастер-класс «Удмуртский орнамент» -Познавательная программа «Как Пичи и Аннок в Глазов собирались» -Тематическая программа «Мой Иднакар…» -Тематическая программа по творчеству детских удмуртских поэтов «Пело утром солнышко» -Познавательная программа «Колесо истории. Загадки богатырей Инды» -Тематическая программа «Моя душа …», посвященная 125–летию со дня рождения первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки (Векшина Акулина Григорьевна) -Закрытие дней удмуртской культуры. Семинар-практикум «Традиционные игры удмуртского народа, как средство воспитания детей и подростков» Дни татарской культуры: -Открытие дней татарской культуры. Концертная программа «Душа народа…», с участием творческих коллективов Падеринского дома культуры - Мастер-класс «Татарский ярфак» (головной убор), - Мастер-класс по приготовлению национального татарского блюда «Чак-чак» - Мастер-класс по изготовлению четок «ЧЕТКий сувенир» - Мастер-класс декоративно-прикладного творчества по изготовлению элемента женского национального костюма - татарского нагрудника «Изю», - Выставка татарского национального рукоделия «Национальный колорит», - Мастер-класс «Как носить платок по-мусульмански» - Экспедиция в Татарский центр дер. Татарские Парзи (Глазовский район) с целью знакомства с памятным национально-культурным наследием татар, посещение мечети, - «Баиты и мунаджаты» – лироэпический жанр татарского фольклора, национальные татарские напевы, - Конкурс декоративно-прикладного творчества и рукоделия «Кукла в национальном татарском костюме» - Закрытие дней татарской культуры. Праздник кулинарного мастерства. Дни русской культуры: -Открытие дней русской культуры -2023 «Русский характер». -Семинар-практикум «Материальные и духовные ценности русской культуры для молодежи»., -Открытие выставки картин художника-любителя Ларисы Александровны Поляковой «Красота и радость творчества» -Мастер-класс «Народная кукла своими руками» совместно с Хедмейд мастерской «Lilhom» -Тематическая программа «Красуйся, град Петров…», посвященная 320-летию со дня основания города Санкт-Петербурга -Познавательная хороводно-игровая программа «Веснянка», совместно с членами клуба «Родники» -Познавательная программа «Страна детского фольклора» (игра-путешествие) -Познавательная программа «Русские посиделки» с элементами творчества -Тематическая программа «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые…» (военная лирика в творчестве П. Когана, М. Кульчицкого, Н. Майорова, Д. Самойлова, М. Джалиля…) -Закрытие Дней русской культуры. Литературно-музыкальная гостиная «Мир держится на добрых людях…», посвященная 95-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева, советского и российского поэта-песенника. Для всех слоев населения: - Конкурс рисунков «Путешествие в Рождество», филиал ДДН 24.01.2023 - Памятно-мемориальное мероприятие, посвященное 34-й годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Аллея Мужества 15.02.2023 - Вокальный конкурс детской песни «Пою тебе, мое Отечество!», филиал ДДН, 13.02.2023 г. - Городской конкурс чтецов «Имя тебе Защитник», посвященный Дню защитника Отечества, филиал ДДН, 15-17.02.2023 - Семинар-практикум «Традиционные игры удмуртского народа, как средство воспитания детей и подростков»), филиал ДДН, 28.02.2023 - Городской праздник «Масленица-2023», пл. ЛДС «Глазов-Арена» 25.02.2023 - Городской конкурс творчества и рукоделия «Брошь для мамы», посвященный Международному женскому дню, филиал ДДН 09.02.2023 - Городской конкурс чтецов «Поэтический небосвод» по творчеству татарских поэтов, филиал ДДН 22.03.2023 - Детский конкурс рисунков «Яшьлэр ижаты» (Юный художник) в рамках дней татарской культуры, филиал ДДН, 16.03.2023 -Семинар-практикум «Материальные и духовные ценности русской культуры для молодежи» филиал ДДН 04.04.2023 - Городской конкурс чтецов «Поэзия, опаленная войной», посвященный 77- годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. филиал ДДН 20-21.05.2023 - Городской вокальный конкурс «Вечной памятью живы», посвященный 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 27.04.2023 - Конкурс детских рисунков «Георгиевская ленточка» Филиал ДДН 06.05.2023 - Городской конкурс интерактивных экскурсий «Удмуртия фронту» в рамках городского праздника «День Победы» пл.Свобода 09.05.2023 -Торжественное мероприятие, посвященное открытию легкоатлетической --Эстафеты Мира в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Сквер Героев 04.05.2023 - Городской конкурс на лучшую праздничную колонну «Глазов –наша История!» в рамках городского праздника «День города», пл. Свобода 10.06.2023 |  |  |
| 03 | 3 | 04 |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация |  | Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов»; МБУК «Глазовский краеведческий музей | 2020-2025 годы | 2023 год | Материалы будут использованы в работе исполнителей и коллективов самодеятельного художественного творчества, а также для организации фольклорных представлений и построения выставок в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории города Глазова. | - Детский праздник «Немецкая пасха» - Познаватально-игровая программа «Коляда» - познавательная программа «Святки, гадания, колядки», - Сход «Казачий круг» -Семинар-практикум «Традиционные игры удмуртского народа, как средство воспитания детей и подростков» - Семинар-практикум «Материальные и духовные ценности русской культуры для молодежи», -Экспедиция с.Кокман (Детский казачий клуб) |  |  |
| 03 | 3 | 05 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБУК «Культурный центр «Россия» | 2020-2025 годы | 2023 год | Выполнение текущих ремонтов, приобретение нового и замена устаревшего оборудования, аппаратуры, мебели; устранение замечаний надзорных органов, проведение специальной оценки условий труда и периодических медосмотров сотрудников. | Мероприятия проводятся за счет внебюджетных средств |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  | 2020-2025 годы | 2023 год |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  | 2020-2025 годы | 2023 год | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 01 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | МБУК «КЦ «Россия» Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» «Дом дружбы народов», Филиал МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК «КСЦ «Победа» Управление культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Глазова к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан | Проведено 268 ед. культурно-массовых мерпориятий |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 02 | Организация мероприятий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Реализация полномочий МО в сфере сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками памятников, памятных военных мемориалов, организация бесперебойной работы «Вечных огней». | - Городской праздник «День Победы», - Вахта памяти, посвященная Дню памяти и скорби 22 июня |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 03 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий за счет безвозмездных поступлений |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | - Городской праздник «День Победы», - Городской пращздник «День города» |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 04 | Организация и проведение событийных мероприятий по календарю «Глазов фестивальный» |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Организация и проведение событийных мероприятий | - |  | Запланированы на 2 полугодие 2023 г. |
| 03 | 4 | 02 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2020-2025 годы | 2023 год |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 01 | Муниципальная работа «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями по всем объектам учета бюджетных учреждений» |  | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2020-2025 годы | 2023 год | Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта | Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова» |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2020-2025 годы | 2023 год | Реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда | Созданы условия для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» в части уплаты налогов |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 03 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата кредиторской задолженности | На 01.07.2023 оплачена сумма кредиторской задолженности в размере 362,37 + взносы на сумму 378 432,26 |  |  |
| 03 | 4 | 03 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Ведение методической работы в сфере культуры, спорта, молодёжной политики | В отчетном периоде запланировано и проведено 6 мероприятий Количество посетителей – 241 чел. |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 01 | Муниципальная работа «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Оказание клининговых услуг по уборке, содержанию в чистоте внутренних помещений в зданиях и сооружения в учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова; содержание в чистоте и благоустройство прилегающих территорий. | технически обслуживается 140,65 тыс. кв. м. |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Выполнение текущих ремонтов | Проводятся текущие ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда,антитеррору, в области ГО и ЧС |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 03 | Уплата земельного налога |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата земельного налога | 54 874 руб. (4кв 2022 года + 1кв 2023 года) |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 04 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата кредиторской задолженности | 887 565,37 руб. (кредиторка 2022 года + 714 902,51 руб. налоги по з/плате) |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 05 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Проводится подготовка к отопительному сезону |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 06 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности (Мероприятия в рамках соглашения с УР ГК "Росатом") |  | МБУ "ЦМиТО УКСиМП" | 2020-2025 годы | 2023 год | Проведение капитального ремонта | - |  | Проведение капитального ремонта в рамках соглашения с УР ГК «Росатом» не запланировано |
| 03 | 4 | 03 | 07 | Уплата налога на имущество |  | МБУ "ЦМиТО УКСиМП" | 2020-2025 годы | 2023 год | Уплата налога на имущество | - |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 08 | Информационная поддержка и методическое обеспечение в установленной сфере деятельности |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2020-2025 годы | 2023 год | Информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова. | Проведено 25 мероприятий, включающих информационную поддержку и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Управление финансов | 2020-2025 годы | 2023 год | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Сформировано 12 муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры |  |  |
| 03 | 4 | 05 |  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2025 годы | 2023 год | Регламентация деятельности в области установления зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника | Внесены изменения в 2 муниципальных правовых акта, регулирующих вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |
| 03 | 4 | 06 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2025 годы | 2023 год | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 01 | Организация системы мониторинга удовлетворённости потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры города Глазова |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2025 годы | 2023 год | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Во 2 полугодии планируется проведение независимой оценки качества 1 учреждения, оказывающего услуги в сфере культуры |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 02 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2025 годы | 2023 год | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Во 2 полугодии планируется проведение независимой оценки качества 1 учреждения, оказывающего услуги в сфере культуры |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 03 | Публикация на официальном сайте МО «Город Глазов» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, спорта и молодёжной политики, а также муниципальных учреждениях культуры города Глазова, контактных телефонах, адресах электронной почты |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2025 годы | 2023 год | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Информация об Управлении культуры, спорта и молодёжной политики, а также муниципальных учреждениях культуры, контактных телефонах, адресах электронной почты на официальном сайте МО «Город Глазов» в актуальном состоянии |  |  |
| 03 | 4 | 07 |  | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории МО «Город Глазов» |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2020-2025 годы | 2023 год | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории МО «Город Глазов» |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 01 | Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений на территории МО «Город Глазов» | Ремонтные, реставрационные работы не проводились |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 02 | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | Мемориальные знаки на воинских захоронениях не устанавливались |  |  |
| 03 | 4 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям учреждений, подведомственным Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Благоустройство прилегающих территорий |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 01 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Благоустройство прилегающих территорий | Изготовление деревянных клумб и посадка цветов. Покос травы. Очистка асфальтированных покрытий от травы |  |  |
| 03 | 4 | 09 |  | Предоставление услуг в сфере культуры и туризма |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2023 год | Предоставление услуг в сфере культуры и туризма | Разработаны и проводятся 8 экскурсионных маршрутов МБУК «Глазовский краеведческий музей» для гостей города. Туристы посещают спектакли МУК «Глазовский драматический театр “Парафраз”» |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.07.2023 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.3 | Подпрограмма «Реализация национальной политики, гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.4 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								Л.Э. Науменко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2023 года

| Наименование муниципальной программы |  | «Развитие культуры» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта |  | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |  |
| 1. | Постановление Администрации МО «Город Глазов» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2020-2025 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/3» |  | 07.04.2023 | № 7/19 | В связи с дополнительным финансированием дополнены мероприятия |  |

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики								Л.Э. Науменко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Иванова Я.И.

2 54 60