Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию за 6 месяцев 2023 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год |  | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 01 01 | 1 1 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 98,5 |  | 98,4 | 98,9 | +0,5 | 100,5 |  | увеличение доли детей происходит за счет уменьшения детей в очереди вследствие уменьшения рождаемости |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 5,0 |  | 5,0 | 2,5 | +2,5 | 200 |  | уменьшение доли детей происходит за счет предоставления места в детских садах |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | - | 100 |  | - |
|  |  | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 26 135,59 |  | 22 100,00 | 28 530,86 | +6 430,86 | 129 |  | Показатель увеличен с целью выполнения дорожной карты |
| 01 | 1 | 5 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - | - |  | - |
| 01 | 1 | 6 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее-НКО), нарастающим итогом | ед. | 442 |  | 252 | 0 | -252 | - |  | Консультации не проводятся в связи с отсутствием финансирования (договор с ИРО о взаимодействии для работы в КЦ не заключен) |
| 01 | 1 | 7 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 100,0 |  | 93,0 | 0 | -93,0 | - |  | Консультации не проводятся в связи с отсутствием финансирования |
| 01 | 1 | 8 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 1 | 9 | Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова | баллов | 0,0 |  | 85,0 | 0,0 | -85% | 0 |  | В отчетный период проведены мероприятия по определению оператора. Процедура НОК УООД будет проведена во втором полугодии |
| Наименование подпрограммы «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,72 | 0,23 |  | 0,8 | +0,57 | 34,8 |  | Показатель будет достигнут во 2 полугодии 2023 г. |
| 01 | 3 | 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,39 | 1,30 |  | 1,3 | 0 | 100 |  |  |
| 01 | 3 | 3 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 01 | 3 | 3.1 | на уровне начального общего образования от общего количества учащихся начальной школы | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 01 | 3 | 3.2 | на уровне основного общего образования от общего количества детей основного общего образования | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 01 | 3 | 3.3 | на уровне среднего общего образования от общего количества детей среднего общего образования | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 01 | 3 | 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 4,86 | 5,3 |  | 4,86 | + 0,44 | 100 |  | Улучшение показателя связано с изменением методики расчета показателя . |
| 01 | 3 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 95,14 | 92,75 |  | 95,14 | +2,39 | 100 |  | Изменилась методика расчета |
| 01 | 3 | 6 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 80,78 | 78,54 |  | 80,78 | +2,24 | 100 |  | Улучшение показателя связано с реализацией программ по здоровому образу жизни в образовательных организациях |
| 01 | 3 | 7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 9 | 7,10 |  | 9 | +2,8 | 71,7 |  | Во вторую смену обучаются учащиеся в 4 –х обшеобразовательных организациях. |
| 01 | 3 | 8 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций всеми видами питания | процентов | 97,0 | 97,60 |  | 97,0 | - 0,6 | 99,4 |  | Вопрос организации питания находится на постоянном контроле управления образования и школ |
| 01 | 3 | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 35 912,78 | 30 000 |  | 44 253,32 | +14 253,32 | 100 |  | Значительное увеличение значения показателя связано с На основании Постановления Правительства УР от 26.12.2022 г. № 764 " О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013г. №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки УР» |
| 01 | 3 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 39 434,22 | 32 535 |  | 49 931,85 | +17396,89 | 100 |  | Значительное увеличение значения показателя связано с На основании Постановления Правительства УР от 26.12.2022 г. № 764 " О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013г. №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки УР» |
| 01 | 3 | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  | В школах имеются скрытые вакансии, которые закрывают за счет совместителей |
| 01 | 3 | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 7 | 13,6 |  | 8,6 | -5 | 63 |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком прохождения аттестации |
| 01 | 3 | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  | Заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 3 | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  | Со всеми учителями заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 3 | 15 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 01 | 3 | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в расчете учитывается среднегодовая численность обучающихся) | Тыс. руб. | 59,5 | 50 |  | 47,34 | -2,66 | 94,6 |  |  |
| 01 | 3 | 17 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |  | За отчетный период НОК УООД не проводилась |
| 01 | 3 | 18 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  | Педагогические работники пользуются муниципальной услугой при подаче заявлений на повышении квалификации на высшую категорию. Все педагогические работники зарегистрированы на сайте госуслуг |
| 01 | 3 | 19 | Обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 01 | 3 | 20 | Доля общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам учебного года, в отношении которых реализуются мероприятия по повышению качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций, показавшие низкие образовательные результаты по итогам учебного года | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  | В 2023 г в городе выявлены 4 школы с низкими результатами, 2 входят в проект 500+ По итогам 1 полугодия 2023 года 4 образовательные организации повысили качество образования |
| 01 | 3 | 21 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | человек | 11 896 | 11 000 |  | 8749 | -2251 | 79,5 |  | Показатель будет достигнут во втором полугодии 2023 |
| 01 | 3 | 22 | Количество заключенных энергосервисных договоров | единиц | 18 | 18 |  |  | 0 | 100 |  |  |
| 01 | 4 | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 77,8 | 80 |  | 66 | -13 | # 84 |  | Показатель будет достигнут во втором полугодии 2023 |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 48 | 67 |  | 89,5 | + 22,5 | 100 |  |  |
| 01 | 4 | 3 | Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами технической и естественнонаучной направленности | Чел. | 3753 | 3 030 |  | 2837 | -7 | 93 |  |  |
| 01 | 4 | 4 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», нарастающим итогом | Чел. | 40 | 40 |  | 40 | 0 | 100 |  | Учитываем детей, посещающих Школьный технопарк на базе МБОУ «ФМЛ» |
| 01 | 4 | 5 | Доля детей, охваченных персонифицированным дополнительным образованием | процентов | 17 | 25 |  | 15 | -10 | 57,7 |  | Показатель будет выполнен во 2 полугодии 2023 года |
| 01 | 4 | 6 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории города Глазова, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 3 | 4 |  | 5 | +1 | 100 |  | 2гранта МБОУ ДО «СЮТур» 1 гранта МБОУ ДО «ДЮСШ №2», 2 гранта МБОУ ДО «ДЮЦ» |
| 01 | 4 | 7 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 27,3 | 27,3 |  | 27,3 | 0 | 100 |  | Требуется капитальнвй ремонт загородного лагеря «Ласточка» |
| 01 | 4 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 20 | 28,5 |  | 20 | - 8,5 | 70,1 |  | Снижение показателя связано с общей тенденцией оттока молодежи из города |
| 01 | 4 | 9 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 22 | 12,6 |  | 8 | -4,6 | 63 |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации |
| 01 | 4 | 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Удмуртской Республике | процентов | 90,45 | 95 |  | 96,75 | +1,75 | 100 |  |  |
| 01 | 4 | 11 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 |  | 100 | - | 100 |  | Со всеми руководителями образовательных организаций заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 4 | 12 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 |  | 100 | - | 100 |  | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 4 | 13 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 |  | 100 | - | 100 |  |  |
| 01 | 4 | 14 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 88,9 | 0 |  | 0 | - | - |  | За отчетный период процедура не проводилась |
| 01 | 4 | 15 | Количество заключенных энергосервисных договоров | Ед. | 0 | 2 |  | 0 | - | - |  |  |
| 01 | 5 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 60 | 70 |  | 60 | -10 | 90 |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 5 | 2 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 17 | 19,0 |  | 8,5 | -10,5 | 44,7 |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации |
| 01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 94,45 | 95,2 |  | 94,45 | - 0,75 | 99,2 |  |  |
| 01 | 5 | 4 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  | В образовательных организациях имеются скрытые вакансии, которые закрыты за счет совместителей |
| 01 | 5 | 5 | Доля муниципальных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  | Со всеми руководителями образовательных организаций заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 5 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 5 | 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Руб. | 37 949,09 | 32 033 |  | 47 674,64 | + 15641,64 | 100 |  |  |
| 01 | 5 | 8 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 15 | 31 |  | 46 | +15 | 100 |  | Гранты не поддаются прогнозам |
| 01 | 5 | 9 | Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение | Чел. | 6 | 3 |  | 8 | +5 | 100 |  | Самостоятельность решения педагогических работников об участии в конкурсе |

Начальник управления образования							О.О.Обухова

Директор МКУ «ЦУиО»								Е.Н. Дедова

Заполняется для годового отчета.