Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2023

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» на 2020 – 2025 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) Администрации города Глазова | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» Отдел по делам опеки, попечительства и семьи до 01.11.2021 г. Управление муниципального жилья, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Отдел мобилизационной работы и режима секретности, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Правовое управление, Сектор по делам несовершеннолетних, МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», АУ УР «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Глазова», МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» муниципального образования «Город Глазов» | В течение года | В течение года | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования |  |
| 09 | 1 | 01 | 1 | Содержание Аппарата Администрации города Глазова | Управление организационной и кадровой работы, Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности», МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» муниципального образования «Город Глазов», Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников органов местного самоуправления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание здания администрации, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, техническое обслуживание, страхование, содержание и ремонт автомобилей Администрации, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в пределах выделенного финансирования на эти цели. | В связи с недостаточным финансированием из бюджета города Глазова образовалась кредиторская задолженность за период с августа 2022 г. по июнь 2023 года в сумме 865 153,81 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 619 075,65 руб. |
| 09 | 1 | 01 | 2 | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Уплата налога на имущество организаций | Налог на имущество уплачен в полном объеме |  |
| 09 | 1 | 01 | 3 | Расходы на уплату земельного налога | Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Уплата земельного налога | Земельный налог уплачен в полном объеме |  |
| 09 | 1 | 01 | 4 | Расходы на создание и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (софинансирование) | Сектор по делам несовершеннолетних, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В 1 полугодии 2023 года проведено 16 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 306 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, граждан города, из них дел об административных правонарушений – 237, иных материалов – 69. Рассмотрено 12 вопросов профилактического характера. Из числа рассмотренных дел об административных правонарушениях Комиссией вынесено 162 постановления о назначении наказания в виде штрафа на сумму 181700,00 рублей, уплачено добровольно 84300,00 рублей (в т.ч. с использование скидки в 50% от суммы штрафа), решения об отсрочке и рассрочке уплаты штрафа не принимались. В течение года проводилась индивидуальная профилактическая и социально-реабилитационная работа с 51 семьей, находящейся в социально опасном положении (в ней 81 ребенок). В течение года было выявлено и признано находящимися в СОП 13 семей (в них 23 ребенка). Прекращена работа с 14 семьями (в них 24 ребенка), в том числе с положительной динамикой – 8 семей (в них 13 детей). |  |
| 09 | 1 | 01 | 5 | Расходы на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей (софинансирование) | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи до 01.11.2021 г., Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности | До 01.11.2021 г. | До 01.11.2021 г. | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 № 13-РЗ (ред. от 04.07.2013 г.) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. | Мероприятие действовало до 01.11.2021 |
| 09 | 1 | 01 | 6 | Расходы за счет дотации из бюджета Удмуртской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета МО «Город Глазов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Выполнение текущего ремонта санузлов в здании Администрации города Глазова | Работы по текущему ремонту санузлов в здании Администрации города Глазова выполнены в полном объеме. | Мероприятие действовало до 01.11.2021 |
| 09 | 1 | 02 |  | Реализация установленных функций (полномочий) Главы города Глазова | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Удмуртской Республики | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Обеспечение деятельности Главы города Глазова | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы |  |
| 09 | 1 | 03 |  | Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи до 01.11.2021 г., Управление муниципального жилья, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности», МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов» | В течение года | В течение года | Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Субвенция на реализацию закона от 17 сентября 2007 года № 53-РЗ «Об Административных комиссиях в Удмуртской Республике» | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом УР от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В первое полугодие 2023 года поступило 212 административных материала. Рассмотрено 210 материалов. Из них: составлено 88 протокола, вынесено 102 определений об отказе в возбуждении административного дела, передано по подведомственности 20 материала, проведено 18 заседаний Административной комиссии и рассмотрено 80 административных дел (в отношении юридических лиц – 7; в отношении физических лиц – 73); направлено 68 обращений в полицию об устранении недостатков административных материалов, составлено и передано в суд 5 протокола по ч.1.ст.20.25. КоАП РФ. Комиссией наложено административных штрафов на общую сумму 207600 рублей, взыскано и уплачено добровольно 70200 рублей. Направлено в службу ОССП «Глазовский» 38 заявлений о возбуждении исполнительного производства для принудительного взыскания штрафов на сумму 50000 рублей. |  |
| 09 | 1 | 03 | 2 | Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | До 01.04.2023 До 01.06.2023 | 28.03.2023 12.05.2023 | Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 марта 2022 года № 109 «О составлении списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований в Удмуртской Республике для районных судов в Удмуртской Республике на 2023-2027 годы» составлен основной список и запасной список присяжных заседателей муниципального образования «Город Глазов» для работы районных судов в Удмуртской Республике на 2023-2027 годы, составлен список в количестве 270 ч. Для работы Центрального окружного военного суда и Уфимского гарнизонного военного суда на 2023-2027 годы. В ходе составления списков были выявлены граждане, подлежащие исключению из Списка кандидатов в присяжные заседатели и подготовлены списки кандидатов в присяжные заседатели взамен выбывших. Вышеуказанные списки опубликованы в газете «Красное знамя», также направлены в Главное управление юстиции по УР и в Глазовский районный суд Удмуртской Республики для работы. |  |
| 09 | 1 | 03 | 3 | Субвенция на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Сектор по делам несовершеннолетних, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В 1 полугодии 2023 года проведено 16 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 306 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, граждан города, из них дел об административных правонарушений – 237, иных материалов – 69. Рассмотрено 12 вопросов профилактического характера. Из числа рассмотренных дел об административных правонарушениях Комиссией вынесено 162 постановления о назначении наказания в виде штрафа на сумму 181700,00 рублей, уплачено добровольно 84300,00 рублей (в т.ч. с использование скидки в 50% от суммы штрафа), решения об отсрочке и рассрочке уплаты штрафа не принимались. В течение года проводилась индивидуальная профилактическая и социально-реабилитационная работа с 51 семьей, находящейся в социально опасном положении (в ней 81 ребенок). В течение года было выявлено и признано находящимися в СОП 13 семей (в них 23 ребенка). Прекращена работа с 14 семьями (в них 24 ребенка), в том числе с положительной динамикой – 8 семей (в них 13 детей). | В связи с поздним предоставлением документов от поставщиков услуг образовалась кредиторская задолженность за июнь 2023 года в сумме 536,46 руб. |
| 09 | 1 | 03 | 4 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи до 01.11.2021 г., Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности | До 01.11.2021 г. | До 01.11.2021 г. | Осуществление мероприятий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.03.2008 № 6-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  | Мероприятие действовало до 01.11.2021 |
| 09 | 1 | 03 | 5 | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учету (регистрации) многодетных семей | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи до 01.11.2021 г., Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности | До 01.11.2021 г. | До 01.11.2021 г. | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 № 13-РЗ (ред. от 04.07.2013 г.) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» |  | Мероприятие действовало до 01.11.2021 |
| 09 | 1 | 03 | 6 | Субвенция на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи до 01.11.2021 г., Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности | До 01.11.2021 г. | До 01.11.2021 г. | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Мероприятие действовало до 01.11.2021 |
| 09 | 1 | 03 | 7 | Субвенция на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел по делам опеки, попечительства и семьи до 01.11.2021 г., Управление муниципального жилья, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Осуществление мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. Проводилось возмещение коммунальных услуг за 100 помещений специализированного фонда. В 1 полугодии 2023 года составлено 142 акта проверки закрепленных жилых помещений и 100 актов - помещений спецжилфонда. Заключено 2 договора найма по спецжилфонду. | В связи с поздним предоставлением документов от поставщиков услуг образовалась кредиторская задолженность за июнь 2023 года в сумме 938,69 руб. |
| 09 | 1 | 03 | 8 | Субвенция на обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих проходивших военную службу в период 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г., граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей, погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Предоставлены единовременные денежные выплаты (далее – ЕДВ) 1 инвалиду и 2 ветеранам боевых действий на приобретение жилых помещений. На учете нуждающихся в жилых помещениях отсутствуют граждане из числа ветеранов ВОВ. |  |
| 09 | 1 | 03 | 9 | Субвенция на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному (контролю) надзору и региональному государственному лицензионному контролю за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению МКД | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30.06.2014 № 40-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по региональному государственному жилищному (контролю) надзору и региональному государственному лицензионному контролю за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской Республики «Об становлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. За 6 месяцев 2023 г. проведено профилактических мероприятий: 2 профилактических визита, выдано 38 предостережений о недопустимости нарушений. Назначено и проведено 20 проверок, выдано 5 предписаний. Проведено 15 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. |  |
| 09 | 1 | 03 | 10 | Субвенция на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности | 01.07.2020 - 31.07.2021 | 01.07.2020 - 31.07.2021 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в соответствии с Законом УР от 16.07.2015 № 55-РЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных ус-луг и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг» и постановлением Правительства УР от 27.07.2015 № 375 «О реализации Закона Удмуртской Республики «О мерах дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг» | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. | Мероприятие действовало по 31.07.2021 |
| 09 | 1 | 04 |  | Создание оптимальных условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению города Глазова | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, АУ УР «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Глазова», Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Повышение степени удовлетворенности жителей города Глазова качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 1 | Расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, АУ УР «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Глазова», Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Проведение социологического опроса в соответствии с Указом Президента Российской федерации от 28.04.2008 № 607 с целью определения уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления города Глазова, а также качеством муниципальных услуг в городе Глазове | Опрос проводился Администрацией Главы и Правительства УР за счет средств республиканского бюджета, участвовало 200 человек. |  |
| 09 | 1 | 05 |  | Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление общественных связей, Отдел мобилизационной работы и режима секретности, Управление организационной и кадровой работы, МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности», МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» муниципального образования «Город Глазов», Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | В течение года | Своевременное и качественное исполнение документов и поручений, повышение исполнительской дисциплины должностных лиц и специалистов Администрации города Глазова |  |  |
| 09 | 1 | 05 | 1 | Расходы на опубликование нормативных правовых актов муниципального образования « Город Глазов» | Управление организационной и кадровой работы, Управление общественных связей, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Опубликование муниципальных правовых актов | Обнародовано 100% муниципальных нормативных правовых актов. | В связи с недостаточным финансированием из бюджета города Глазова образовалась кредиторская задолженность за декабрь 2022 года в сумме 222 605,70 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 222 605,70 руб. |
| 09 | 1 | 05 | 2 | Расходы на организацию и проведение общегосударственных и общегородских мероприятий | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Обеспечение приемов, делегаций, проведение официальных встреч | В полном объеме в пределах выделенных бюджетных ассигнований обеспечены приемы, делегации при проведении городских мероприятий согласно плану. | В связи с недостаточным финансированием из бюджета города Глазова образовалась кредиторская задолженность за июнь 2023 года в сумме 20 000,00 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 20 000,00 руб. |
| 09 | 1 | 05 | 3 | Расходы на мероприятия по оказанию содействия отделу военного комиссариата Удмуртской Республики по городу Глазову в его мобилизационной работе | Отдел мобилизационной работы и режима секретности, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Повышение готовности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» к выполнению мобилизационных мероприятий | Оказано содействие в транспортном обеспечении во время весенней призывной кампании. Предельные объемы финансирования на обеспечение закупки канцелярских товаров в первом полугодии 2023 года не выделялись. |  |
| 09 | 1 | 05 | 4 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности», МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» муниципального образования «Город Глазов», Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | В течение года | Выполнение государственного (муниципального) задания | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В I полугодии 2023 г. проведено обучение должностных лиц и специалистов по образовательным программам в сфере ГО и ЧС в количестве 136 человек из 126 запланированных. В связи со снятием ограничений по COVID-19 увеличилось количество слушателей. Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны: в количестве 203 человек из 180 запланированных. Работы по муниципальной услуге «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)» выполнены в полном объеме в количестве: - количество принятых и обработанных заявок – план – 1152 штук, факт – 1223 штук; - количество оповещений руководства Администрации города, дежурно-диспетчерских служб и населения – план – 13 штук, факт – 14 штук; - количество проведенных учений и тренировок по обеспечению организации дежурно-диспетчерских служб – план – 12 штук, факт – 13 штук; - количество информационного материала о чрезвычайных ситуациях и их последствиях, доведенного до населения – план – 252 штук, факт – 301 штук. Повышен уровень информированности населения о Единой службе «112». Работы по муниципальной услуге «Административное обеспечение деятельности организации (Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)» выполнены в полном объеме: - количество разработанных документов: план – 8 220 лицевых счетов, факт – 8 127; - количество разработанных документов: план – 167 шт.; факт – 166 шт.; - количество разработанных документов: план – 81 шт.; факт – 81 шт. Подготовка информационно-аналитических материалов по правовым вопросам: - количество отчетов, составленных по результатам работы – план – 6 отчетов; факт – 6 отчетов. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры план: 6 066 ед., факт – 6 066 ед. | В связи с недостаточным финансированием из бюджета города Глазова образовалась кредиторская задолженность за июнь 2023 года в сумме 167 057,50 руб. |
| 09 | 1 | 05 | 5 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | 2020 | 2020 | Изготовление Почетных знаков города Глазова «За заслуги перед городом Глазовом» и удостоверений к ним | Почетные знаки города Глазова «За заслуги перед городом Глазовом» и удостоверения к ним изготовлены в количестве 15 шт. |  |
| 09 | 1 | 05 | 6 | Расходы на мероприятия по осуществлению бережливого управления (расходы на реализацию проекта, расходы на мотивацию участников) | Отдел организации проектного управления МБУК «ЦБС г.Глазова», Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление организационной и кадровой работы, Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности», отраслевые (функциональные) органы Администрации города Глазова | В течение года | В течение года | Повышение эффективности деятельности и производительности труда за счет системного применения ценностей, принципов и инструментов бережливого управления | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. Денежные средства израсходованы на мотивацию участников бережливого управления. |  |
| 09 | 1 | 05 | 7 | Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на иные цели | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности», МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» муниципального образования «Город Глазов», МУП «ЖКУ», Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | В течение года | Использование субсидии для достижения цели | Перечислены средства в МБУ «ЦДИ и ОБ» на приобретение оргтехники и комплектующих для Администрации города Глазова в рамках бережливого управления. |  |
| 09 | 1 | 06 |  | Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Город Глазов» | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Функциональные (отраслевые) органы Администрации муниципального образования «Город Глазов» | В течение года | В течение года | Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» | Меры по противодействию коррупции предусмотрены планом мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» на 2023 год, утвержденный постановлением Главы города Глазова. Отчет о состоянии мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» в первом полугодии 2023 планируется рассмотреть в августе 2023 года. |  |
| 09 | 1 | 06 | 1 | Организация проведения заседаний Комиссии по координации работы по противодействию коррупции муниципального образования «Город Глазов» | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова | В течение года | В течение года | Проведение заседаний и совершенствование работы Комиссии по координации противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» | Заседание комиссии в первом полугодии 2023 года не проводилось, за первое полугодие планируется провести в августе 2023 года. |  |
| 09 | 1 | 06 | 2 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных муниципальных правовых актов и их проектов | Органы Администрации города Глазова | В течение года | В течение года | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных муниципальных правовых актов и их проектов | Проведение антикоррупционной экспертизы в Администрации города Глазова осуществляется на основании постановления Администрации города Глазова от 17.01.2011 № 18/2 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, издаваемых Администрацией города Глазова» (в ред. от 21.04.2017 № 18/6; от 24.04.2017 № 18/9) с учетом требований постановления Администрации города Глазова от 05.10.2016 № 39/58 «О мониторинге применения муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города Глазова». Согласно вышеуказанных постановлений антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации города Глазова проводится при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и при осуществлении мониторинга применения принятых нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная экспертиза проводится правовым управлением Администрации города Глазова: - при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации города Глазова за исключением случаев, установленных абзацем вторым п. 5 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, издаваемых Администрацией города Глазова, утвержденным Постановлением Администрации города Глазова № 18/2 от 17.01.2011г.( в ред. от 21.04.2017 № 18/6; от 24.04.2017 № 18/9); - при обращении органов Администрации города Глазова, осуществляющих в соответствии с компетенцией мониторинг применения нормативных правовых актов Администрации города Глазова. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г. № 96. На основании требований Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, издаваемых Администрацией города Глазова, в случае, если выявленные в текстах проектов муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенные факторы могут быть устранены путем их редактирования в процессе экспертизы, такие коррупциогенные факторы устраняются путем редактирования проекта муниципального правового акта разработчиками проекта (на основании замечаний, поправок, предложений правового управления) без составления заключения. В иных случаях, выявленные в проектах нормативных правовых актов коррупциогенные факторы отражаются и указываются в заключении, подготавливаемом по итогам правовой экспертизы указанных проектов, в соответствии с рекомендациями которых разработчиками проектов нормативных правовых актов вносятся изменения в проект. В первом полугодии 2023 года антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводилась при проведении правовой экспертизы проектов нпа в отношении всех муниципальныхь нормативных правовых актов, поступившие в правовое управление в системе СЭД «Директум». Выявленные коррупциогенные факторы устранялись путем редактирования проекта МПА разхработчиками проекта. Заключений по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы не составляось. Наиболее часто выявляемыми коррупциогенными факторами, установленными Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, являются: -широта дискреционных полномочий (п.п. а) п.3); -принятие нормативного правового акта за пределами компетенции (п.п. д) п.3); -определение компетенции по формуле «вправе» (п.п. б) п.3); -выборочное изменение объема прав (п.п. в) п.3); -юридико-лингвистическая неопределенность (п.п. в) п. 4). Письменных обращений органов Администрации города Глазова, осуществляющих в соответствии с компетенцией мониторинг применения нормативных правовых актов Администрации города Глазова, о направлении на антикоррупционную экспертизу муниципального нормативного правового акта в правовое управление не поступало. В рамках мониторинга нормативных правовых актов на предмет выявления и устранения в них коррупциогенных факторов экспертно-правовая работа ведется по устным обращениям разработчиков в порядке консультаций при подготовке изменений в нормативные правовые акты и при осуществлении правовой экспертизы проекта НПА, направленного на согласование в правовое управление. |  |
| 09 | 1 | 06 | 3 | Проведение антикоррупционного мониторинга в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление организационной и кадровой работы | В течение года | В течение года | Сбор, обработка и обобщение представленных ответственными лицами данных, анализ, оценка результатов мониторинга и формирование отчетов | В первом полугодии 2023 года жалоб и обращений граждан о фактах коррупции, допустивших лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, не поступало. |  |
| 09 | 1 | 06 | 4 | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление организационной и кадровой работы | В течение года | В течение года | Недопущение случаев нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, контроль за соответствием расходов муниципальных служащих их доходам | Обеспечивается система контроля за соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции. Муниципальные служащие в срок до 01.04.2023 представили сведения об адресах сайтов, до 30.04.2023 года представили сведения о доходах, расходах, об имуществе обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи большинство муниципальных служащих. В первом полугодии 2023 года 100% муниципальных служащих, входящих в соответствующий перечень, утвержденный распоряжением Администрации города Глазова, предоставили справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием программного обеспечения «Справки БК» на себя и членов своей семьи. В мае 2023 года была представлена 1 уточненная справка о доходх, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год) (далее - методические материалы) были доведены до всех муниципальных служащих в системе электронного документооборота. На официальном сайте города Глазова в подразделе «Формы документов» раздела «Противодействие коррупции» размещена справка с использованием программы «Справки БК», также в подразделе «Методические материалы» размещены Методические рекомендации. Информация о новеллах была доведена до муниципальных служащих на учебе, а также доводилась до граждан, претендующих на замещение должностей муницпипальной службы. 100 % муниципальных служащих представили сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о муниципальной службе. Контроль лицами, осуществляющими профилактику коррупционных правонарушений, осуществляется при предоставлении муниципальными служащими справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В первом полугодии 2023 года проведено 3 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Город Глазов», на котором рассмотрено 3 вопроса, по результатам заседаний приняты следующие решения: 1) дать муниципальному служащему согласие на замещение должности на условиях трудового договора в МУП «ЖКУ», проинформировать о принятом решении Главу города Глазова и муниципального служащего; 2) дать муниципальному служащему согласие на замещение должности на условиях трудового договора в МБУ «Молодежный центр»; 3) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению. В первой половине 2023 года проведено 1 заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Город Глазов», на котором рассмотрен 1 вопрос, по результатам которого принято следующее решение: - утвердить отчет о работе комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Город Глазов» в 2022 году. В 77 муниципальных учреждениях и 2 предприятиях разработаны планы по противодействию коррупции. Органами Администрации города Глазова, осуществляющими функции и полномочия учредителя, оказана методическая помощь. Организовано просвещение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции. В первой половине 2023 года уведомления (обращения) о фактах склонения муниципальных служащих к коррупционным правонарушениям, о получении подарков, не поступали. В первом полугодии 2023 года зарегистрировано 11 уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, выполнение которой не повлечет за собой возникновения конфликта интересов. |  |
| 09 | 1 | 07 |  | Обеспечение единого порядка документооборота, эффективного контроля исполнения документов и поручений | Управление организационной и кадровой работы | В течение года | В течение года | Своевременное и качественное исполнение документов, повышение исполнительской дисциплины | Отсутствие нареканий со стороны контрольно-надзорных органов. |  |
| 09 | 1 | 08 |  | Развитие муниципальной службы | Управление организационной и кадровой работы, Правовое управление, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих. Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальной службы |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы | Управление организационной и кадровой работы, Правовое управление | В течение года | В течение года | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы, мониторинг действующих муниципальных правовых актов на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Удмуртской Республики, приведение действующих муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики | Проводится систематическая работа по разработке муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы |  |
| 09 | 1 | 08 | 2 | Организация обучения муниципальных служащих по программам профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также участие в семинарах, форумах, учебах | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Обучение муниципальных служащих | На 01.07.2023 г. обучено 22 чел. муниципальных служащих (запланировано 16 чел.). | В связи с недостаточным финансированием из бюджета города Глазова образовалась кредиторская задолженность за участие в семинаре и за курсы повышения квалификации по охране труда в сумме 22 000,00 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 670,00 руб. |
| 09 | 1 | 08 | 3 | Организация проведения обязательных медосмотров работников Администрации города Глазова | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Отсутствие заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | При поступлении на работу работники проходят медосмотр, в отношении которых установлены законодательством требования о прохождении предварительного медосмотра. |  |
| 09 | 1 | 08 | 4 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Город Глазов» | Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Своевременное и в полном объеме перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | В полном объеме реализовано пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности ОМС МО «Город Глазов». В первом полугодии 2023 года назначена пенсия за выслугу лет 61 муниципальному служащему. Сведения внесены в ЕГИССО. |  |
| 09 | 1 | 09 |  | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция | МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования «Город Глазов», Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | В течение года | Капитальный ремонт здания Администрации города Глазова, расположенного по адресу: ул. Динамо, д. 6 (объект культурного наследия) |  |  |
| 09 | 1 | 09 | 1 | Капитальный ремонт здания Администрации города Глазова, расположенного по адресу: ул. Динамо, д. 6 (объект культурного наследия) | МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования «Город Глазов», Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | В течение года | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту здания Администрации города Глазова; капитальный ремонт здания Администрации города Глазова, расположенного по адресу: ул. Динамо, д. 6 (объект культурного наследия) | Работы выполнены в полном объеме, услуги оплачены. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания Администрации города Глазова закончены: работы выполнены, оплачены в полном объеме. Получена гос.экспертиза здания (объекта культурного наследия). Выделены средства на капитальный ремонт здания (демонтаж кондиционеров по предписанию) в сумме 1 000 000,00 руб. Готовятся документы на аукцион по демонтажу кондиционеров. |  |
| 09 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) Администрации города Глазова и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления | Архивное управление, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение отчетного периода | В течение года | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ | Выполнение полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации обеспечено в полном объеме. Целевой показатель «17» выполнен на 100,6 %. |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Расходы на организацию и осуществление деятельности в области архивного дела муниципального образования «Город Глазов» | Архивное управление, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение отчетного периода | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников архивного управления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы, надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты. Обеспечение деятельности архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» за счет средств бюджета города Глазова осуществлено в пределах выделенного финансирования на эти цели. | В связи с недостаточным финансированием из бюджета города Глазова образовалась кредиторская задолженность за период с января по июнь 2023 года в сумме 129 159,15 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 89 488,77 руб. |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Архивное управление, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение отчетного периода | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников архивного управления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы, надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты. Обеспечение деятельности архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» за счет субвенций осуществлено в пределах выделенного финансирования на эти цели. | В связи с поздним предоставлением документов от поставщиков услуг образовалась кредиторская задолженность за июнь 2023 года в сумме 14 275,93 руб. |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Архивное управление, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение отчетного периода | В течение года | Уплата налога на имущество организаций | Налог на имущество уплачен в полном объеме. |  |
| 09 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образовании «Город Глазов» | Управление ЗАГС, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Выполнение органами местного самоуправления в Удмуртской Республике переданных полномочий надлежащим образом в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 20.03.2007 № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики | В первом полугодии 2023 года зарегистрировано 1212 актов гражданского состояния, выдано 471 повторное гербовое свидетельство и 1207 справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, оформлено 92 дела о внесении исправлений изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния. В отчетный период обеспечивались надлежащие условия для хранения актов гражданского состояния и сохранность книг государственной регистрации актов гражданского состояния. В первом полугодии 2023 года израсходовано 1812 бланков гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. В прошедшем полугодии предоставлено 4378 госуслуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и предоставлению иных юридически значимых действий. В отчетный период предоставлено 4 государственных услуг по истребованию личных документов с территории иностранных государств. Утверждены описи дел постоянного и долговременного срока хранения. |  |
| 09 | 3 | 01 | 1 | Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Управление ЗАГС, Управление организационной и кадровой работы, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников ЗАГС, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание здания управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Управления ЗАГС Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования на эти цели. | В связи с поздним предоставлением документов от поставщиков услуг образовалась кредиторская задолженность за июнь 2023 года в сумме 23 081,28 руб. |
| 09 | 3 | 01 | 2 | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налогов на имущество организаций | Управление ЗАГС, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Уплата налога на имущество организаций | Налог на имущество уплачен в полном объеме |  |
| 09 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 |  | Использование и внедрение информационно-телекомму-никацонных технологий |  | В течение года | В течение года |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 | 1 | Обеспечение безопасности информационных систем, подключение их к внешним ресурсам с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, строительство внутренних сетей телекоммуникаций | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Функциональные (отраслевые) органы Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Обеспечение заданного уровня информационной безопасности, отказоустойчивости и сохранности данных информационных систем | С целью обеспечения информационной безопасности установлены и используются современные средства защиты информации (SecretNet) Российского производства, а также сертифицированный межсетевой экран для защиты от попыток взлома. Хищения и искажения информации из сети Интернет. |  |
| 09 | 4 | 01 | 2 | Приобретение, установка и настройка программно-аппаратных комплексов, серверного и коммуникационного оборудования, систем хранения данных, компьютерной и организационной техники, программного обеспечения | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Функциональные (отраслевые) органы Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Обеспечение функционирования и развития программно-технических комплексов, серверного и коммуникационного оборудования, систем хранения данных, компьютерной и организационной техники, программного обеспечения | Для целей обеспечения деятельности органов муниципального образования, муниципальных учреждение в 1 полугодии 2023 года закуплена обоечная платформа 1С Фрэш. |  |
| 09 | 4 | 01 | 3 | Создание единой геоинформационной системы г. Глазова | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Функциональные (отраслевые) органы Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Создание электронной карты города Глазова | Наполнение карты 70% |  |
| 09 | 4 | 02 |  | Создание условий для формирования и развития информационного общества |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 02 | 1 | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Функциональные (отраслевые) органы Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | В результате компьютерной атаки средний срок простоя информационных систем органов МО «Город Глазов» составил 18 часов |  |
| 09 | 4 | 02 | 2 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Функциональные (отраслевые) органы Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием | Количество услуг предоставленных в электронной форме без необходимости личного посещения – 62% |  |
| 09 | 4 | 02 | 3 | Обеспечение регистрацией граждан в единой системе идентификации и аутентификации | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов», Функциональные (отраслевые) органы Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности до 02.08.2022 г., Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности» | В течение года | В течение года | Организация мероприятий по увеличению доли заявителей, имеющих возможность обращаться за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме | В городе открыто 25 центров регистрации и подтверждения личности – все функционируют |  |

Руководитель Аппарата Администрации города Глазова 							К.А. Максимова