Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2018

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 1 |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  |  |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) Администрации города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы Управление учета и отчетности Управление информационно-документационного обеспечения Административная комиссия Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Управление муниципального жилья Отдел тарифной политики Отдел мобилизационной работы и режима секретности Руководитель Аппарата Администрации города Глазова Управление жилищно-коммунального хозяйства |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 1 |  |  | Содержание аппарата Администрации города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников органов местного самоуправления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание здания администрации, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, техническое обслуживание, страхование, содержание и ремонт автомобилей Администрации, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей |  | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы/ Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования на эти цели. |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 2 |  |  | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций |  | Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Уплата налога на имущество организаций |  | Налог на имущество уплачен в полном объеме. |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 3 |  |  | Расходы на уплату земельного налога |  | Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Уплата земельного налога |  | Земельный налог уплачен в полном объеме. |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 4 |  |  | Расходы на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (софинансирование) |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 г. № 29-РЗ « О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В 2018 году проведено 26 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 953 дела в отношении несовершеннолетних и их родителей, граждан города Рассмотрено 21 вопрос профилактического характера. Комиссией наложено штрафов на сумму 606 900,00 рублей, взыскано штрафов на сумму около 323 914,00 рублей (штрафы ГИБДД уплачиваются в размере 50% от наложенной суммы), остальная сумма находится на принудительном взыскании. |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 5 |  |  | Расходы на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей (софинансирование) |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ (ред. от 04.07.2013 г.) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. Всего на 31.12.2018 было зарегистрировано 859 многодетных семей, 734 из них малообеспеченные. 1245 школьников из многодетных семей получали питание в школе, выдано 1178 проездных билета, 623 семьи получили компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 6 |  |  | Дотация для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |  | Управление информатизации и связи, Управление финансов, Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по улучшению материально-технической базы |  | По состоянию на отчетную дату по результатам конкурс Лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики 2017 года получена денежная премия в размере 800,0 тыс. рублей, из них на 400 тыс. руб. приобретена оргтехника и 400 тыс. руб. направлены на ремонт детской дачи «Искра» |  |
| 09 |  | 1 | 02 |  |  |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) Главы города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ |  |  |  |
| 09 |  | 1 | 02 |  | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Главы города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы |  | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  |  |  |  | Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципального жилья, Управление информационно-документационного обеспечения, Административная комиссия, Отдел тарифной политики, Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности»», Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в полном объеме |  | Работа по формированию списка присяжных заседателей для судов разных юрисдикций выполнена в полном объеме и в срок, установленный законодательством |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 1 |  |  | Субвенция на реализацию закона от 17 сентября 2007 года № 53-РЗ «Об Административных комиссиях в Удмуртской Республике» |  | Административная комиссия, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Выявление фактов административных правонарушений и профилактика их с целью дальнейшего недопущения в соответствии с Законом УР от 13.10.2011 г. № 57-РЗ « Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В 2018 году проведено 39 заседаний комиссии. Рассмотрено 626 материалов. Из которых 298 административных материалов, из них 2 в отношении юридических лиц, в отношении должностных лиц 3. Комиссией наложено административных штрафов на общую сумму 360 450 рублей, взыскано и уплачено добровольно 245893 рубля. Направлено в службу РОСПП «Глазовский» для принудительного взыскания заявлений на сумму штрафов 149100 рублей. |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 2 |  |  | Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике |  | Управление информационно-документационного обеспечения Управление учета и отчетности |  | до 01.04.2018 |  | В течение года | Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» |  | Выявлены граждане, подлежащие исключению из Списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике. Подготовлен список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике взамен выбывших. |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 3 |  |  | Субвенция на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 г. № 29-РЗ « О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В 2018 году проведено 26 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 953 дела в отношении несовершеннолетних и их родителей, граждан города. Рассмотрен 21 вопрос профилактического характера. Комиссией наложено штрафов на сумму 606 900,0 рублей, взыскано штрафов на сумму около 323 914,0 рублей (штрафы ГИБДД оплачиваются в размере 50%), остальная сумма находится на принудительном взыскании. |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 4 |  |  | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.03.2008 г. № 6-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. Осуществляется контроль за нахождением 219 детей, оставшихся без попечения родителей под опекой в семьях, 86 детей в организациях. 40 родителей в 2018 году лишены родительских прав, 17 - ограничены в родительских правах, 6 родителей восстановились в род. правах. С целью защиты прав и интересов детей участвовали в 315 заседаниях судов. На усыновление передано 7 детей. Передано под опеку в течение года 34 ребенка , в том числе по заявлениям родителей. В 2018 году выдано 332 разрешения на проведение сделок с недвижимостью, принадлежащей несовершеннолетним детям, 227 разрешений на снятие денежных средств со счетов несовершеннолетних, 225 согласий на осуществление ухода за гражданами, 106 разрешений на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними в зимнее и летнее время, сделано 1352 выхода в семьи, подготовлен 1391 акт обследования ЖБУ, 623 запроса в различные службы, дано 395 консультаций юридического характера |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 5 |  |  | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ (ред. от 04.07.2013 г.) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. Всего на 31.12. 2018 было зарегистрировано 859 многодетных семей, 734 из них малообеспеченные. 1245 школьников из многодетных семей получали питание в школе, выдано 1178 проездных билета, 623 семьи получили компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 6 |  |  | Субвенция на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме. За год единовременное пособие получило 26 опекунов (попечителей). На 31.12.2018 пособия на содержание получали 153 ребенка, находящихся под опекой и 21 ребенок в приемных семьях. 16 приемных семей. |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 7 |  |  | Субвенция на обеспечение осуществления переданных полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципального жилья, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. На учете в МО и Н УР на обеспечение жилыми помещениями состоит 254 ребенка-сироты и лиц из их числа. Из них в 2018 году вновь выявлен и поставлен на учет 31 ребенок. Подготовлено и передано в МО и Н УР 13 заключений о невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемом жилом помещении, 31 заключение о возможности постановки в республиканский список. Проводилось возмещение коммунальных услуг за 60 помещений специализированного фонда и в среднем ежемесячно за 63 закрепленных жилых помещения. В 2018 году сделано 346 выходов по проверке закрепленных жилых помещений и 60 помещений спецжилфонда. Сделано 2478 запросов по межведомственному взаимодействию для подготовки заключений и подачи заявлений о невозможности проживания и постановке на учет в Республиканский список, оплате коммунальных услуг и др В 2018 году закреплено 20 жилых помещения за 23 детьми-сиротами. Всего на 01.01.2018 г.в Глазове было 184, на 01.01.2019-162 закрепленных жилых помещения. Проведен ремонт 3 жилых помещений для возвращения в него ребенка. |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 8 |  |  | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих проходивших военную службу в период 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г., граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей, погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |  | Управление муниципального жилья |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |  | С апреля 2018 года уполномоченным органом по предоставлению единовременной выплаты является Минстрой УР, в связи с чем средства на предоставление единовременных выплат в бюджет города Глазова в 2018 году не поступали. |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 9 |  |  | Субвенция на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30.06.2014 № 40-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору и внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» |  | Органом муниципального жилищного контроля Управления ЖКХ Администрации города Глазова за 2018 год проведено 219 проверок, из них плановых – 1. По результатам проверок юридическим лицам выдано 75 предписаний, привлечено лиц к административной ответственности 3. Общая сумма штрафов по материалам переданным в Главное управление по надзору УР за 2018 год составила 1180000 руб. |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  |  |  |  | Создание оптимальных условий для повышения качества и достоверности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению города Глазова |  | Филиал «Глазовский» АУ «МФЦ УР» |  | В течение года |  | В течение года | Повышение степени удовлетворенности жителей города Глазова качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 1 |  |  | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг города Глазова и реестра функций Администрации города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  | В течение года |  | В течение года | Соответствие Реестра муниципальных услуг города Глазова требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Соответствие Реестра функций Администрации города Глазова действующему законодательству, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления города Глазова |  | Реестр сформирован, внесены изменения в Административные регламенты в соответствии с действующим законодательством. В реестре Перечень № 1 49 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 2 |  |  | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Глазова, а также функций осуществления муниципального контроля |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  | В течение года |  | В течение года | Утвержденные административные регламенты муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Глазова. Утвержденные административные регламенты функций осуществления муниципального контроля, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |  | В Перечень № 1 включено 49 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. Муниципальные услуги можно получить в органах местного самоуправления города Глазова и в МФЦ г. Глазова |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 3 |  |  | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Глазова, а также качеством муниципальных услуг в городе Глазове в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление муниципальной службы и кадровой работы, АУ УР «МФЦ города Глазова», Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления города Глазова, а также качеством муниципальных услуг в городе Глазове |  | Результаты мониторинга в марте 2019 года |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 4 |  |  | Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, повышение активности межведомственного информационного взаимодействия |  | Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги, АУ УР «МФЦ города Глазова» |  | В течение года |  | В течение года | Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления для получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги |  | Доля межведомственных запросов, направленных органами местного самоуправления «Город Глазов» составляет 100%. |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  |  |  |  | Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Отдел мобилизационной работы и режима секретности, Управление информационно-документационного обеспечения МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности», Отдел тарифной политики, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Своевременное и качественное исполнение документов и поручений, повышение исполнительской дисциплины должностных лиц и специалистов Администрации города Глазова |  |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 1 |  |  | Расходы на опубликование нормативных правовых актов муниципального образования « Город Глазов» |  | Управление информационно-документационного обеспечения, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Опубликование муниципальных правовых актов |  | Обнародовано 100% муниципальных правовых актов. |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 2 |  |  | Расходы на организацию и проведение общегосударственных и общегородских мероприятий |  | Управление информационно-документационного обеспечения, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Обеспечение приемов официальных лиц, делегаций, проведение официальных встреч |  | Проведен комплекс мероприятий по организации и проведение 9 мая 2018 года, чествование ветеранов ВОВ, организация и проведения официального приема делегаций в дни празднования Дня города Глазова 10.06.2018 года. В 100% осуществлялась координация и обеспечение официальных визитов, рабочих встреч; обеспечение соблюдения протокола при участии Главы города Глазова; осуществлялся контроль за подготовкой протокольных атрибутов при проведении протокольных мероприятий с участием Главы города Глазова. |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 3 |  |  | Расходы на мероприятия по оказанию содействия отделу военного комиссариата Удмуртской Республики по городу Глазову в его мобилизационной работе |  | Отдел мобилизационной работы и режима секретности, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Повышение готовности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» к выполнению мобилизационных мероприятий |  | Улучшено материально-техническое обеспечение базы мобилизационного развертывания ВК (г. Глазов, Глазовского, Балезинского и Ярского районов УР). Оказано содействие в транспортном обеспечении во время весенней призывной кампании. |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 4 |  |  | Создание условий и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Глазов» с целью участия их в социально-экономическом развитии города Глазова |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2013 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | Мероприятия социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечены в пределах выделенного финансирования. |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 5 |  |  | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального.) задания на оказание государственных (муниципальных.) услуг (выполнения работ) |  | МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности», Отдел тарифной политики, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Выполнение государственных (муниципальных) заданий |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. В 2018 г. проведено обучение должностных лиц и специалистов по образовательным программам в сфере ГО и ЧС в количестве 8276 чел./час. Работы по обеспечению безопасности населения (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) выполнены в полном объеме в количестве 365 суток. |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 6 |  |  | Расходы на организацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Проведение социологического опроса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |  | Результаты социологического опроса будут представлены в марте 2019 года по итогам 2017 года |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  |  |  |  | Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова Функциональные (отраслевые) органы Администрации муниципального образования «Город Глазов» |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» |  | Меры по противодействию коррупции, предусмотренные планом мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» на 2018 год, утвержденным постановлением Главы города Глазова от 30.03.2018 № 9/2 ( в ред.14.09.2018 № 9/5) за 2018 года в основном выполнены. Не проведено социологическое исследование мнения населения о мерах принимаемых МО «Город Глазов» в связи с отсутствием средств на данные цели |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 1 |  |  | Организация проведения заседаний Комиссии по координации противодействия коррупции муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова |  | В течение года |  | В течение года | Проведение заседаний и совершенствование работы Комиссии по координации противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» |  | Проведено в 2018 году 4 заседания согласно плану мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» на 2018 год, утвержденным постановлением Главы города Глазова от 30.03.2018 № 9/2 ( в ред.14.09.2018 № 9/5), рассмотрено 6 вопросов. |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 2 |  |  | Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов |  | Правовое управление, Управление информационно-документационного обеспечения |  | В течение года |  | В течение года | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  | За период с 01.01.2018 по 29.12.2018 проведена антикоррупционная экспертиза 379 проектов нормативных правовых актов Администрации города Глазова. По итогам экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы и отредактировано 198 проектов муниципальных нормативных правовых актов |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 3 |  |  | Проведение антикоррупционного мониторинга в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление информационно-документационного обеспечения, Управление муниципальной службы и кадровой работы |  | В течение года |  | В течение года | Снижение числа жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих |  | За 2018 год жалоб и обращений граждан о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих не было |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 4 |  |  | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление муниципальной службы и кадровой работы |  | В течение года |  | В течение года | Недопущение случаев нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, контроль за соответствием расходов муниципальных служащих их доходам |  | Обеспечивается система контроля за соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции. В 2018 году проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Глазова и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрено 19 материалов. Проведено 3 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Город Глазов», рассмотрено 5 материалов. Организовано просвещение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции. Муниципальные служащие в срок до 30.04.2018 года представили сведения о доходах, расходах, об имуществе обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи, эти сведения размещены на сайте. |  |
| 09 |  | 1 | 07 |  |  |  |  | Обеспечение единого порядка документооборота, эффективного контроля исполнения документов и поручений. |  | Управление информационно-документационного обеспечения |  | В течение года |  | В течение года | Своевременное и качественное исполнение документов, повышение исполнительской дисциплины |  | Отсутствие нареканий со стороны контрольно-надзорных органов |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  |  |  |  | Развитие муниципальной службы |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Правовое управление, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих. Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальной службы |  |  |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 1 |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Правовое управление |  | В течение года |  | В течение года | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы |  | Проводится систематическая работа по разработке муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы. |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 2 |  |  | Организация обучения муниципальных служащих по программам профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также участие в семинарах, форумах, учебах |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Обучение муниципальных служащих |  | За 2018 год обучено 42 чел. |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 3 |  |  | Проведение входного, периодического медосмотра работников Администрации города Глазова, проведение диспансеризации муниципальных служащих Администрации города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Отсутствие заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы |  | При поступлении на работу все работники проходят медосмотр. |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 4 |  |  | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы |  | В течение года |  | В течение года | Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» Подписка на периодические научно - практические издания |  | Конкурс «Лучший муниципальный служащий» МО «Город Глазов» в 2018 году не проводился в связи с не проведением аналогичного конкурса на уровне Удмуртской Республики |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 5 |  |  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности ОМС МО «Город Глазов» |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Своевременное и в полном объеме перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности |  | В полном объеме реализовано пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности ОМС МО «Город Глазов» |  |
| 09 | 02 |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | 01 |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) Администрации города Глазова и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления |  | Архивное управление. Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение периода |  | 31.12.2018 |  | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ | Выполнение полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации обеспечено в полном объеме. Целевой показатель «17» выполнен на 104%. |  |  |

| 09 | 2 | 01 | 1 | Расходы на организацию и осуществление деятельности в области архивного дела муниципального образования «Город Глазов» | Архивное управление. Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности | В течение периода | 31.12.2018 | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников архивного управления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования на эти цели. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09 | 2 | 01 | 2 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Архивное управление. Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности | В течение периода | 31.12.2018 | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников архивного управления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования на эти цели. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Архивное управление, Управление учета и отчетности | В течение периода | 31.12.2018 | Уплата налога на имущество организаций | Налог на имущество уплачен в полном объеме. |  |
| 09 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 ««Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «город Глазов» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образовании «Город Глазов» | Управление ЗАГС, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности | В течение года | 31.12.2018 | Выполнение органами местного самоуправления в Удмуртской Республике переданных полномочий надлежащим образом в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2007 г. № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики | В 2018 года зарегистрировано 3085 актов гражданского состояния, оформлено 189 дел о внесении исправлений изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния. Произведено аннулирование 3 записей актов гражданского состояния на основании решения суда. В 2018 году обеспечивались надлежащие условия для хранения актов гражданского состояния. В 2018 году выдано 1106 повторных гербовых свидетельств и 4857 справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния. В 2018 году в Комитет по делам ЗАГС передано 2342 вторых экземпляров записей актов гражданского состояния. В 2018 году израсходовано 4279 бланков гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. В 2018 году предоставлено 11 государственных услуг по истребованию личных документов. В ноябре 2018 года сформировано и переплетено 50 книг о государственной регистрации актов гражданского состояния, в.ч. 14 алфавитных журналов, 24 книги актов за 2017 и 2018 годы и 12 книг за иные годы. В конце 2018 года разработана номенклатура дел Управления на 2019 год. Отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы Управления ЗАГС за 2011-2012 годы; свидетельства и справки, поступившие из других органов ЗАГС, невостребованные гражданами по истечении срока их хранения за 2015 год; испорченные бланки свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния за 2017 год. Описи дел постоянного и долговременного срока хранения за 2016 год утверждены 30.11.2018 года протоколом № 13 ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики. Помещения архива Управления ЗАГС соответствует требованиям и нормам для обеспечения сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния. В 2018 году переведено в электронную базу 87315 записей актов гражданского состояния за прошлые годы. |  |
| 09 | 3 | 01 | 1 | Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Управление ЗАГС, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности | В течение года | 31.12.2018 | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников ЗАГС, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности управления ЗАГС, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Управления ЗАГС Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования на эти цели. |  |
| 09 | 3 | 01 | 2 | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налогов на имущество организаций | Управление ЗАГС, Управление учета и отчетности | В течение года | 31.12.2018 | Уплата налога на имущество организаций | Налог на имущество уплачен в полном объеме |  |
| 09 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 |  | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Глазова, своевременная модернизация структурированных кабельных систем (СКС) для автоматизации процессов исполнения функций и оказания муниципальных и переданных государственных услуг | Управление информатизации и связи, функциональные, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Приобретение и модернизация АРМ пользователей, серверов, устройств локальных сетей. Приобретение ПО, лицензирование ПО, обучение информационным технологиям, приобретение средств информационной безопасности, ЭЦП, предоставление государственных и муниципальных услуг на основе картографических данных | В 2018 году приобретено: - 5 Лицензий КриптоАрм, 5 лицензий КриптоПро, 3 лицензии Крипто.НЕТ, лицензия на 1С _Битрикс Управление сайтом разработана и внедрена новая канцелярия СЭД Директум. Изготовлено 47 ЭЦП. Закуплено: 12 ПК, 4 принтера, 3 МФУ, 8 мониторов. Модернизированы 11 ПК, 2 сервера. |  |
| 09 | 4 | 02 |  | Создание единой геоинформационной системы города Глазова | Управление информатизации и связи, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Создание электронной карты города Глазова | Наполнение электронной карты 50% |  |

Первый  заместитель Главы Администрации города Глазова

по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города 							И.А.Обухова