**Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.07.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
| **06** | **0** |  | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |  | | | | | | | |
| **06** | **0** | 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории МО «Город Глазов» | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Чрезвычайных ситуаций не допущенго |
| 2 | Доля слушателей Курсов ГО города Глазова, удовлетворенных качеством оказания (на основе опроса слушателей) | % | 90 | 93 | 93 | 0 | 100 | 0 |  |
| 3 | Полнота охвата населения системой оповещения с использованием Глазовского сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения граждан | % | 70 | 75 | 70 | -5 | 93 | -7% | Система оповещения в течении 1-го полугодия не реструктурировалась |
| 4 | Количество людей, погибших на водных объектах | человек | 1 | 3 | 0 | -3 | 0% | -300% | Гибели людей на водных объектах не допущено |
| 5 | Обеспеченность работников органов местного самоуправления МО «Город Глазов» средствами инливидуальной защиты | % | 3 | 5 | 3 | -2 | 60% | -40% | СИЗ не закупались в 2021 году |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.07.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **0** | **01** |  | **Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 06 | 0 | 01 | 9 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИИОБ» | 2021 | 2021 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | За отчетный период специалистами ЕДДС города обработана 1421 заявка от жителей города | | |  |
| **06** | **0** | **02** |  | **Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации** | | | | | | | | |
| 06 | 0 | 02 | 4 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИИОБ» | 2021 | 2021 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | На «Курсах ГО» МО «Город Глазов» за 1 полугодие 2021 года обучено 287 человек | | |  |
| **06** | **0** | **04** |  | **Водная безопасность** | | | | | | | | |
| 06 | 0 | 04 | 2 | Обследование дна р. “Чепца” на территории пляжа | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | 11.06.2021 года с ГУ УР «ПСС УР» заключен муниципальный контракт на обследование и очистку дна р.Чепца. на сумму 49983 руб.57 коп. | | |  |
| 06 | 0 | 04 | 3 | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | 11.06.2021 по заключен муниципальный контракт с РОО «ОСВОД в УР» на сумму 229420 руб. 80 коп. | | |  |
| 06 | 0 | 04 | 4 | Техническое освидетельствование городского пляжа органами ГИМС с выдачей заключения о допуске к эксплуатации | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | 11.06.2021 года получено заключение о допуске к эксплуатации | | |  |
| 06 | 0 | 04 | 5 | Изготовление и размещение аншлагов «Опасно! Купание запрещено» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | В наиболее опасных местах несанкционированного купания людей, изготовлены и размещены аншлаги «Опасно! Купание запрещено».  Гибели и травматизма людей на водных объектах не было | | |  |
| 06 | 0 | 04 | 6 | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | 05.04.2021 года заключен муниципальный контракт на представление услуг экскаватора и бойлера с ООО «ТВК» на сумму 48920 руб. 18 коп. | | |  |
| 06 | 0 | 04 | 8 | Представление специализированной гидрометеорологической информации | Управление ЖКХ | 2021 | 2021 | Своевременное получение гидрометеорологической информации | Информация регулярно поступала в управление ЖКХ Администрации города | | |  |
| **06** | **0** | **05** |  | **Создание и развитие системы «112»** | | | | | | | | |
| 06 | 0 | 05 | 1 | Переподготовка специалистов «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Направлена заявка в ГУ УР «Служба гражданской защиты УР» для переподготовки диспетчеров ЕДДС | | |  |
| 06 | 0 | 05 | 2 | Информационно-пропагандистское обеспечение «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Информационно-пропагандистское обеспечение осуществлялось путем размещения информации на сайте Администрации города, в социальных сетях | | |  |
| 06 | 0 | 05 | 3 | Оплата услуг каналов связи «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование каналов связи производит ГУ УР «Служба гражданской защиты УР» | | |  |
| **06** | **0** | **07** |  | **Поддержание в состоянии постоянной готовности защищенного пункта управления гражданской обороной города** | | | | | | | | |
| 06 | 0 | 07 | 5 | Косметический ремонт помещения и окраска инженерных систем согласно нормативных документов | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2021 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Проведено окрашивание инженерных систем | | |  |
| **06** | **0** | **08** |  | **Создание и развитие АПК «Безопасный город»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 06 | 0 | 08 | 9 | Создание и эксплуатация системы мониторинга и моделирования состояния окружающей среды | Отдел по делам ГО и ЧС  Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2021 | Мониторинг, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций в зависимости от изменения окружающей среды | | В настоящее время разрабатывается тех.задание |  | |
| **06** | **0** | **09** |  | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | | | | | | | | |
| 06 | 0 | 09 | 1 | Приобретение автономных пожарных извещателей с целью обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2021 | Своевременное оповещение населения о возгорании в жилище | Ведется работа по закупочным процедурам в рамках 44-ФЗ. | |  | |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 01.07.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города | 12.05.2021 | 7/19 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 2 | Постановление Администрации города | 28.05.2021 | 7/22 | О внесении изменений в муниципальную программу |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)