Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2021 года

Наименование муниципальной программы		 «Муниципальное управление»

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации отдельных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Повышение результативности использования бюджетных средств, повышение качества составления и достоверности бюджетной отчетности, исключение возможных нарушений действующего законодательства РФ | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Повышение уровня заработной платы работников Администрации муниципального образования «Город Глазов» | % | 3 | Не менее 5 | 0 | -5 | 0 |  |  |
|  |  | 4 | Просроченная кредиторская задолженность Администрации муниципального образования «Город Глазов» на начало финансового года | тыс. руб. | 292,9 | 0 | 693,0 | -693,0 | 0 |  | Просроченная кредиторская задолженность возникла ввиду недофинансирования Администрации города Глазова управлением финансов. |
|  |  | 5 | Просроченная дебиторская задолженность Администрации муниципального образования «Город Глазов» на начало финансового года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 6 | Доля опубликованных нормативно-правовых актов к общему количеству нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в СМИ | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, к запланированному на обучение количества муниципальных служащих | % | 56 | 48 | 30 | -18 | 63 |  |  |
|  |  | 8 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» (% от числа опрошенных) | % | 59,9 | Не менее 50 | 60,8 | 10,8 | 121,6 | 101,5 | Соцопрос населения проводился в марте 2021 года по итогам 2020 года. Рост показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, уменьшилось число респондентов, затруднявшихся дать ответ на данный вопрос. Во-вторых, продолжается активное благоустройство городских пространств: «Аллея мужества», спортивная площадка школы № 17, детская площадка на улице Июльской в Сыге, Проект «Навигатор по родному краю» в детском саду № 17, уличная библиотека «Вивлиофика» на территории детского сада № 54, создание «ART - дворика» около Детской художественной школы, реконструкция первой очереди Парка им. М. Горького, отремонтированы тротуары и остановочные комплексы около больничных городков. В 2020 году начат и сейчас завершается ремонт детской поликлиники №2, ул. Сибирская д. 37. |
| 09 | 2 |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного управления Администрации МО «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, в общем объеме дел, хранящихся в архивном управлении Администрации МО «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования архивного управления Администрации МО «Город Глазов» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном управлении Администрации МО «Город Глазов» | % | 6,23 | 5,86 | 6,58 | +0,72 | 112,3 |  |  |
| 09 | 3 |  | Подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «город Глазов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Исполнение переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 09 | 4 |  | Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления города Глазова в Удмуртской Республике и подведомственными им бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде. | % | 20 | 30 | 30 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых муниципальными органами соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно). | % | 10 | 15 | 15 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Доля органов муниципальной власти, бюджетных учреждений социально значимых объектов, расположенных на территории МО «Город Глазов», подключенных к сети «Интернет» |  | 20 | 40 | 40 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 4 | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования на территории МО «Город Глазов», подключенных к сети "Интернет» |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 5 | Средний срок простоя информационных систем органов МО «Город Глазов» в результате компьютерных атак |  | 48 | 24 | 24 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 6 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого Органами МО «Город Глазов» отечественного программного обеспечения |  | >60 | >70 | 100 | 40 | 170 |  |  |

Руководитель Аппарата Администрации города Глазова                                                                К.А. Масленникова

Заполняется для годового отчета.