Форма 2.  Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной

программы по состоянию на 01.01.2017 года

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Подпрограмма Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.03.2008 г. № 6-РЗ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 1 | Организация работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение года | Создание условий для исполнения отдельных переданных государственных полномочий по опеке (попечительству) н/ летних | Переданные полномочия осуществляются в полной мере в соответствии с законодательством РФ и УР | Проблем нет |
| 04 | 1 | 01 | 2 | Проведение работы с родителями, уклоняющимися от воспитания, содержания детей, с целью профилактики социального сиротства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение года | Сохранение для ребенка кровной семьи | Работа проводится после поступления сообщения о семейном неблагополучии, в случае необходимости семья ставится на контроль. За год после проведенной работы в семьи возвращено 10 детей Было произведено 227 выходов в неблагополучные семьи |  |
| 04 | 1 | 01 | 3 | Проведение работы по ограничению родителей в родительских правах, лишению родительских прав | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | в случаях злостного уклонения от воспитания детей | при появлении таких семей | Защита ребенка от жестокого обращения в семье | В случае, если родители злостно уклоняются от воспитания детей, не ходят менять образ жизни после проведенной с ними работы готовятся иски в суд. За год 38 родителей лишены родительских прав и 22 ограничены |  |
| 04 | 1 | 01 | 4 | Оказание помощи в восстановлении в родительских правах | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | по обращению граждан или запросу суда | Возврат ребенка в кровную семью | 1 родитель восстановлен в родительских правах, 2 чел. обращались на консультацию |  |
| 04 | 1 | 01 | 5 | Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в помощи государства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | после поступления сообщений от специалистов, граждан и родственников | Оказание помощи в назначении ребенку законного представителя. Защита личных и имущественных прав Детей | За год выявлено 45 детей, оставшихся без попечения |  |
| 04 | 1 | 01 | 6 | Передача ребенка под предварительную опеку | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020, в течение месяца после выявления ребенка | в течение года | Оставление детей в семье родственников – будущих опекунов, попечителей - защита психологического и физического здоровья детей | Под предварительную опеку передано 20 детей |  |
| 04 | 1 | 01 | 7 | Передача ребенка, оставшегося без попечения родителей: - на усыновление; - под опеку, попечительство, - в приемную, патронатную семью; | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение года | Реализация прав ребенка жить и воспитываться в семье | 7 (усыновление), 57 (опека), 6 (приемная семья) |  |
| 04 | 1 | 01 | 8 | Заключение договора о приемной семье с приемными родителями (приемным родителем) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | при поступлении заявления от опекуна (попечителя) | Обеспечение условий для всестороннего развития, воспитания и образования | Заключено 6 договор в отношении 6 детей |  |
| 04 | 1 | 01 | 9 | Осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей: - акты обследования жилищно-бытовых условий; - прием ежегодного отчета о расходовании денежных средств, выплачиваемых на подопечного, сохранении его имущества | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, комиссия по проверке жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | 2015-2020 | в течение года | Контроль за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей по расходованию денежных средств и защите имущественных прав подопечных детей | Составлено 1220 актов обследования условий воспитания детей-сирот и принято 270 отчетов о расходовании денежных средств от опекунов |  |
| 04 | 1 | 01 | 10 | Выдача разрешений на снятие денежных средств с лицевых счетов подопечных и приемных детей | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по мере поступления заявлений | в течение года | Обеспечение условий для содержания подопечного, приемного ребенка | Выдано 493 разрешения |  |
| 04 | 1 | 01 | 11 | Проверка условий жизни детей, проживающих в государственных учреждениях | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | не менее 2 раз в год | обследования проводятся по графику | Защита их личных и имущественных прав | Проверки условий жизни детей, проживающих в учреждениях проводились не менее 2 раз в год от срока поступления в учреждение, 148 выходов |  |
| 04 | 1 | 01 | 12 | Обеспечение сохранности имущества и закрепленных жилых помещений подопечных, законным представителем которых является орган опеки и попечительства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, комиссия по проверке жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами | 2015-2020 | в течение года | Защита имущественных прав | Осуществлялась сохранность по 174 помещениям |  |
| 04 | 1 | 01 | 13 | Назначение опекуна, попечителя ребенку по заявлению его родителей (родителя) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | после поступления заявления | в течение года | Возможность родителям получить работу по профессии с сохранением условий для воспитания детей | По заявлению родителей назначено 15 опекунов (попечителей) |  |
| 04 | 1 | 01 | 14 | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в случаях, когда устроить в семью ребенка не удалось | Создание более комфортных условий для проживания, развития и обучения для детей в сравнении с неблагоприятными условиями, созданными родителями, порой угрожающие жизни и здоровью детей | В госучреждения устроено 28 человек: 1 ребенок устроен в приют, 17 - в лечебные учреждения; 10 - в детский дом |  |
| 04 | 1 | 01 | 15 | Устройство детей, находящихся в лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ в любую форму семейного устройств | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение года | Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье | 20 чел. передано под опеку, 7 чел. - в усыновление |  |
| 04 | 1 | 01 | 16 | Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода- тельством формах | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение года | Помощь гражданам по определению готовности принять ребенка в свою семью, получения теоретических и практических умений и навыков при воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выдано 37 свидетельств о прохождении подготовки в «Школе приемных родителей» |  |
| 04 | 1 | 01 | 17 | Составление анкеты ребенка и направление её в региональный банк данных о детях, для учета в региональном банке данных о детях, с целью дальнейшего устройства в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | месячный срок со дня выявления 2015-2020 | в течение года с соблюдением сроков | Содействие в дальнейшем устройстве детей в семьи граждан, проживающих на территории РФ, региональными и федеральными операторами | на 45 детей направлена первичная информация |  |
| 04 | 1 | 01 | 18 | Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних в судебных заседаниях | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по повесткам суда | по повесткам суда | Максимально защитить право детей жить и воспитываться в семье, иметь дом, получение полноценного развития и содержания | Всего приняли участие в 426 судах по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних |  |
| 04 | 1 | 01 | 19 | Осуществление контроля за жизнью усыновленных детей в семье | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020, после усыновления в течение 3 лет | в течение года | Обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка, его адаптации к новым условиям жизни | Сделано 34 выхода в семьи |  |
| 04 | 1 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Назначение и выплата денежного пособия на содержание подопечного в семье опекуна, попечителя и приемной семье | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | на период установления опеки , попечительства | в течение года | Материальная поддержка опекуну, попечителю, приемному родителю | Денежное пособие выплачивается ежемесячно всем имеющим на него право. В первом полугодии назначено пособие 45 детям |  |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Оплата обучения на подготовительных курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | в год окончания 9 или 11 класса | в течение года | Поступление в учреждения среднего и высшего профессионального образования | Произведена оплате за обучение 1 ребенку в размере 6500 рублей. |  |
| 04 | 1 | 02 | 3 | Назначение и выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных детей) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | после вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) | в течение года | Материальная поддержка усыновителям после усыновления детей | Выплата денежных средств не проводилась, так как пособие не назначалось, в виду отсутствия таких детей |  |
| 04 | 1 | 02 | 4 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи: 1) выплаты детям: - ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; - выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; - выплата единовременного денежного пособия выпускникам образовательных учреждений; 2) выплаты приемным родителям: - выплата ежемесячного вознаграждения; - ежемесячная компенсация на книгоиздательскую продукцию и периодические издания; - ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов. | Управление учета и отчетности | по мере наступления срока выплаты | по мере наступления срока выплаты | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи и приемных родителей | Выплата проводилась в срок и всем детям из приемных семей |  |
| 04 | 1 | 02 | 5 | Назначение и выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | после установления опеки, попечительства подписания договора о приемной семье | в течение года | Материальная поддержка опекунам, усыновителям при передаче детей на воспитание в семью | Выплата произведена 23 гражданам |  |
| 04 | 1 | 02 | 6 | Получение и выдача единого проездного билета подопечному, приемному ребенку | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | при назначении опеки, попечительства | в течение года | Бесплатный проезд в автобусах на территории РФ | Выдано 30 единых проездных билетов |  |
| 04 | 1 | 03 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 1 | Учет и регистрация многодетных семей: - выдача удостоверений многодетного родителя (опекуна, попечителя); - перерегистрация многодетных семей; - выдача проездных билетов учащимся образовательных школ и ССУЗОВ, обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | Специалист по учету (регистрации) многодетных семей Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | после сдачи документов многодетным родителем на первичную регистрацию, по истечению срока регистрации | по мере обращения семей | Создание условий для получения мер социальной поддержки | На 01.01. 2017 г. зарегистрировано и прошло перерегистрацию 710 семей, из них 617 –малообеспеченные |  |
| 04 | 1 | 03 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (проезд) | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | после регистрации многодетной семьи и выдачи проездного билета | в течение года по обращениям | Улучшение финансового положения многодетной семьи | Денежная компенсация организациям, осуществлявшим бесплатный провоз детей, фактически составила 3 906 400 ,0 руб. Бесплатным проездом воспользовалось 785 детей |  |
| 04 | 1 | 03 | 3 | Работа со СМИ по информированию семей о мероприятиях, проводимых с целью реализации мер социальной поддержки многодетных семей | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по мере необходимости | в течение года | Информирование многодетных семей и граждан города об изменениях в законодательстве | Размещено 2 информации по порядку учета и регистрации, 3 информации по проведению мероприятий |  |
| 04 | 1 | 04 |  | Социальная поддержка семей с детьми и граждан города Глазова | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление учета и отчетности, Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 1 | Проведение городских праздников: День защиты детей День семьи, любви и верности День матери | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 01 июня 08 июля последнее воскресенье ноября | 01 июня 08 июля 27 ноября | Формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи, организация досуга семей с детьми | Проведено 3 городских праздника в соответствии с планом |  |
| 04 | 1 | 04 | 2 | Проведение Дня первоклассника для детей из многодетных малообеспеченных семей с вручением портфелей в подарок | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | август | 29 августа | Материальная поддержка многодетной семьи | В празднике приняло участие около 170 человек. 110 детей получили ранец в подарок |  |
| 04 | 1 | 04 | 3 | Оплата затрат на фотографирование детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей для оформления анкет ребенка для ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, открытие лицевых счетов и получение справок в учреждениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | ежеквартально | в течение года | Выполнение требований законодательства | Фотографирование проводилось в срок, оплата по договору прошла полностью |  |
| 04 | 1 | 04 | 4 | Оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малообеспеченных семей в получении паспорта, или приобретении трудовой книжки для временного трудоустройства в соответствии с Трудовым кодексом РФ | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | в течение года | Создание условий для получения паспорта или приобретения трудовой книжки | необходимости не было |  |
| 04 | 1 | 04 | 5 | Изготовление талонов на проезд в городском транспорте неработающим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющим льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Управление учета и отчетности | декабрь | октябрь-ноябрь | Создание условий для получения гражданам, указанной категории проездных талонов | Талоны изготовлены и розданы гражданам указанной категории |  |
| 04 | 1 | 04 | 6 | Ежемесячное пособие Почетным гражданам, вдовам (вдовцам) умерших Почетных граждан и приобретение для них проездных билетов | Управление учета и отчетности | 2015-2020 | ежемесячно | Оказание материальной поддержки Почетным гражданам | 26 человек получали ежемесячное пособие |  |
| 04 | 1 | 04 | 7 | Компенсация денежных средств за поездку транспортным предприятиям города за проезд неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющим льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Управление жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно | ежемесячно | Оказание материальной поддержки указанной категории граждан | 3480 чел. получили талоны на поездку в городском транспорте , Денежная компенсация перевозчикам составила 2 390 553 рубля |  |
| 04 | 1 | 05 |  | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | МКУ «Управление капитального строительства» | 2016-2020 |  | Создание более комфортных условий для проживания маломобильных групп населения |  |  |
| 04 | 1 | 05 | 1 | Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» | МКУ «Управление капитального строительства» | 2016-2020 | в течение года |  | Запланированные работы выполнены в полном объеме |  |
| 04 | 1 | 05 | 2 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы»: - обустройство ориентирующих устройств для слабовидящих пешеходов на пешеходной дорожке от ул. Куйбышева, 75 до ул. Драгунова, 72; - Установка пандуса и установка автопавильона на остановочных пунктах: «ул. Чехова» по ул. Кирова, «ул. Мопра» на ул. Гоголя, «Георгиевское кольцо» по ул. Кировская; - устройство пониженного бордюра, подход к остановочному пункту и установка автопавильона на остановочном пункте «ТУ-16» по ул. Драгунова; -устройство пониженного бордюра, укладка тактильной плитки по ул. Короленко от ул. Кирова до дома №1 | МКУ «Управление капитального строительства» | 2016-2020 | в течение года | Создание более комфортных условий для проживания маломобильных групп населения | Обустройство ориентирующих устройств для слабовидящих, устройство пониженного бордюра, подходы к остановочным пунктам и укладка тактильной плитки выполнены в полном объеме |  |
| 04 | 2 |  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 01 |  | - Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем различных категорий граждан | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности МКУ «Управление капитального строительства» | 2015-2020 |  | - Обеспечение жильем различных категорий граждан |  |  |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | июль 2016 года | Улучшение жилищных условий малообеспеченных многодетных семей | 1 многодетная семья получила безвозмездную субсидию и приобрела квартиру |  |
| 04 | 2 | 01 | 2 | Предоставление субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | июль 2016 года | 5 человек | 6 человек | Деньги поступили на 6 человек |
| 04 | 2 | 01 | 3 | Предоставление субвенции по осуществлению федеральных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности | 2015-2020 | декабрь 2016 года | 4 человека | 4 человека | Деньги поступили на 4 человек |
| 04 | 2 | 01 | 4 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности Управление ЖКХ | 2015-2020 | Не выполнено | 122 семьи должны были быть переселены, должно было быть снесено 3787,61 кв.м аварийного жилья | 22 семьи, дома не снесены | Переселение по окончании строительства жилых домов по улице Куйбышева |
| 04 | 2 | 01 | 5 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма малоимущим семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности | 2015-2020 | в 2016 году деньги в бюджете МО «Город Глазов» не запланированы | В 2016 году деньги в бюджете МО «Город Глазов» не запланированы | Работа не проводилась | В 2016 году деньги в бюджете МО «Город Глазов» не запланированы |
| 04 | 2 | 01 | 6 | Предоставлению вне очереди жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378 | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности | 2015-2020 | в конце 2016 года | 2 человека | 2 человека получили жилые помещения |  |
| 04 | 2 | 01 | 7 | Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности | 2015-2020 | в октябре 2016 года | 3 семьи | 3 семьи получили социальные выплаты на приобретение жилых помещений |  |
| 04 | 2 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление муниципального жилья Управление ЖКХ Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 02 | 1 | - Предоставление субвенции на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом № 8-РЗ от 14 марта 2013 года «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе на: - - заключение договоров найма специализированных жилых помещений; - - оплата расходов на содержание и ремонт общего имущества специализированных жилых помещений, - -плата за капитальный ремонт специализированного жилого помещения; - оплата расходов на содержание жилого помещения до момента его предоставления детям-сиротам | Управление муниципального жилья, Управление ЖКХ | 2015-2020 | в течение года | Защита имущественных прав детей-сирот в период адаптации их в самостоятельной жизни, оказание материальной поддержки | Договоры найма спецжилья заключены на 14 жилых помещений. Расходы связанные с содержание м и ремонтом общего имущества перечислялись по 19 квартирам Расходы составили: 50 519,71, в том числе капремонт 15 125,25 за 2015-2016, содержание 35 394 руб, долг за 2015 год оплачен в размере 2 462,17 рублей | В декабре 2016 года городу Глазову передано дополнительно 14 жилых помещений специализированного найма для детей-сирот |
| 04 | 2 | 02 | 2 | Обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - закрепление жилых помещений за детьми-сиротами и контроль за их сохранностью; - оплата расходов на содержание закрепленных жилых помещений (содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплата коммунальных услуг и налогов доли жилой площади, приходящейся на ребенка, находящегося в учреждении); - подготовка закрепленного жилого помещения для возвращения в него ребенка-сироты после окончания учебного заведения, возвращения из армии, ВТК | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | в течение года | Защита имущественных прав детей-сирот в период нахождения их в государственных учреждениях, сохранность жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой. Осуществление МО отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с законом УР от 14.03.2013 г. № 8-РЗ | Проводится работа по закреплению жилых помещений и контроль за их сохранностью осуществляется 2 раза в год в соответствии с графиком. Закреплено в течение года 25 помещений, проверена сохранность 166 жилых помещений Оплата расходов на содержание закрепленных жилых помещений производится ежемесячно в соответствии со списком. Возмещение в 2016 году в среднем осуществлялась по 62 помещениям Расходы составили: содержание закрепленных жилых помещений 438 613,65 руб. ремонт 56 752,0 руб. оплачено содержание за 2015г. долг 64 050,47 руб. |  |
| 04 | 3 |  |  | Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Отдел тарифной политики Управление учета и отчетности | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 1 | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Отдел тарифной политики, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | Ежемесячно, после обращения граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за январь-февраль 2016 г. предоставлены 2629 семьям на сумму 10 808,1 тыс.руб. С 01.03.2016г. Администрация г. Глазова не наделена полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Закон УР от 21.12.2015 № 101-РЗ). |  |
| 04 | 3 | 01 | 2 | Предоставление компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Отдел тарифной политики, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | В течение года после обращения граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении многодетных семей, усиление социальной поддержки многодетных семей. Повышение платежеспособности многодетных семей по оплате жилищно-коммунальных услуг | Компенсация произведенных расходов по оплате коммунальных услуг предоставлена 482 семьям на сумму 4 380,13 тыс. руб. |  |
| 04 | 3 | 01 | 3 | Предоставление компенсации расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского | Управление тарифной политики, Управление учета и отчетности | 2015-2020 |  | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. | Компенсация расходов по оплате электроэнергии предоставлена 1660 семьям на сумму 2 821,5 тыс. руб. |  |