

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  |  «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез(Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_26.08.2021\_\_ № \_17/38\_

г. Глазов

**Об утверждении технического задания обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на корректировку инвестиционной программы по строительству и реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы и по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования**

**«Город Глазов» на 2019 - 2024 годы**

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов», положениями Концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики от 20.05.2019г. № АБ-434/135, дополнительным соглашением №1 от 30.12.2019 г. и дополнительным соглашением №2 от 02.11.2020 г. к Концессионному соглашению № АБ-434/135 от 20.05.2019г.,

# П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемое Техническое задание обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на корректировку инвестиционной программы по строительству и реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы и по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства С.К. Блинова.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | О.В. Станкевич |

Приложение №1

к постановлению

Администрации города Глазова

от 26.08.2021 № \_17/38\_

**Техническое задание**

**обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на корректировку инвестиционной программы по строительству и реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования «Город Глазов» на 2019 - 2024 годы и по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Глазов» на 2019-2024 годы.**

1. В разделе 10 «Финансовый план реализации инвестиционной программы»:

1.1.В таблицу «Источники финансирования инвестиционных мероприятий в сфере водоснабжения на 2019-2024 годы» внести следующие изменения:

1.1.1.Подпункт 1.1.2 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Строительство водопровода от ВНС № 9 до микрорайона «Юго-Западный» | **Сметная стоимость всего** | **10 113** | **1000** | **5 000** | **4 113** | **0** | **0** | **0** |
| Собственные средства предприятия - амортизация | **0** |   |   |   |  |  |  |
| Заемные средства | **3 113** | 1000 | 1 000 | 1 113 |  |  |  |
| Средства муниципального бюджета | **7 000** |   | 4 000 | 3 000 |  |  |  |

1.1.2.Подпункт 3.1.7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.7. | Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном отделении н/станции 1-го подъёма Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных машин ТН-1500-13500 в кол-ве 2 шт. | **Сметная стоимость всего** | **7 611** | **500** | **50** | **7 061** | **0** | **0** | **0** |
| Собственные средства предприятия - амортизация | **0** |   |   |   |   |   |   |
| Заемные средства | **7 611** | 500 | 50 | 7 061 |   |   |   |
| Средства муниципального бюджета | **0** |   |   |   |   |   |   |

1.1.3.Подпункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки. | **Сметная стоимость всего** | **26 908** | **1000** | **100** | **0** | **11 311** | **14 497** | **0** |
| Собственные средства предприятия - прибыль | **6 811** |   |   |   | 6 811 |   |   |
| Заемные средства | **20 097** | 1000 | 100 |   | 4 500 | 14 497 |   |
| Средства муниципального бюджета | **0** |   |   |   |   |   |   |

1.1.4.Подпункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия в кол-ве 2 шт.) | **Сметная стоимость всего** | **27 401** | **1000** | **800** | **25 601** | **0** | **0** | **0** |
| Собственные средства предприятия- амортизация | **0** |   |   |   |   |   |   |
| Заемные средства | **27 401** | 1000 | 800 | 25 601 |   |   |   |
| Средства муниципального бюджета | **0** |   |   |   |   |   |   |

1.1.5.Подпункт 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу (корп.170- МДП, АБК- ЦДП). | **Сметная стоимость всего** | **22 026** | **400** | **1 664** | **3 150** | **8 577** | **8 235** | **0** |
| Собственные средства предприятия- амортизация | **0** |   |   |   |   |   |   |
| Заемные средства | **22 026** | 400 | 1 664 | 3 150 | 8 577 | 8 235 |   |
| Средства муниципального бюджета | **0** |  |  |   |   |   |   |

1.1.6.Подпункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. | Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. | **Сметная стоимость всего** | **35 522** | **400** | **2 700** | **3 077** | **14 000** | **15 345** | **0** |
| Собственные средства предприятия - прибыль | **6 637** |   |   |   |   | 6 637 |   |
| Заемные средства | **28 885** | 400 | 2 700 | 3 077 | 14 000 | 8 708 |   |
| Средства муницип. бюджета | **0** |   |   |   |   |   |   |

1.1.7.Подпункт 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ. | **Сметная стоимость всего** | **14 301** | **400** | **1 100** | **1 945** | **4 630** | **6 226** | **0** |
| Собственные средства предприятия- амортизация | **0** |   |   |   |   |   |  |
| Заемные средства | **14 301** | 400 | 1 100 | 1 945 | 4 630 | 6 226 |  |
| Средства муниципального бюджета | **0** |  |  |  |  |  |  |

1.2. В таблицу «Источники финансирования инвестиционных мероприятий в сфере водоотведения на 2019-2024 годы» внести следующие изменения:

1.2.1.Подпункт 2.2.1 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования механической очистки | **Сметная стоимость всего** | **61 757** | **2 000** | **0** | **0** | **33 900** | **17 353** | **8 504** |
| Собственные средства предприятия - амортизация | **16 167** |   |   |   | 2 510 | 10 353 | 3 304 |
| Собственные средства предприятия - прибыль | **8 616** |   |   |   | 8 616 |   |   |
| Заемные средства | **9 774** | 2 000 |   |   | 7 774 |   |   |
| Средства муниципального бюджета | **27 200** |   |   |   | 15 000 | 7000 | 5200 |

1.2.2. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАИ | **Сметная стоимость всего** | **42 058** | **1 500** | **0** | **1 400** | **14 430** | **24 728** | **0** |
| Собственные средства предприятия - амортизация | **3 079** |   |   |   |   | 3 079 |   |
| Заемные средства | **22 979** | 1 500 |   | 1 400 | 12 430 | 7 649 |   |
| Средства муниципального бюджета | **16 000** |   |   |   | 2 000 | 14 000 |   |

1.2.3. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс) | **Сметная стоимость всего** | **18 259** | **900** | **0** | **570** | **0** | **0** | **16 789** |
| Собственные средства предприятия- амортизация | **189** |   |   |   |   |   | 189 |
| Заемные средства | **1 470** | 900 |   | 570 |   |   |   |
| Средства муниципального бюджета | **16 600** |   |   |   |   |   | 16 600 |

1.2.4. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена воздуходувного оборудования. | **Сметная стоимость всего** | **131 425** | **2 000** | **0** | **7 000** | **91 672** | **30 753** | **0** |
| Собственные средства предприятия- прибыль | **9 445** |   |   | 4 000 | 5 445 |   |   |
| Заемные средства | **94 380** | 2 000 |   | 3 000 | 81 227 | 8 153 |   |
| Средства муниципального бюджета | **27 600** |   |   |   | 5 000 | 22 600 |   |

1.2.5. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. | Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова | **Сметная стоимость всего** | **89 969** | **3 900** | **0** | **80 834** | **3 094** | **2 141** | **0** |
| Собственные средства предприятия- амортизация | **2 141** |   |   |   |   | 2 141 |   |
| Заемные средства | **71 028** | 3 900 |   | 64 034 | 3 094 |   |   |
| Средства муниципального бюджета | **16 800** |  |  | **16 800** |  |  |  |

1.2.6. Пункт 4.6. раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС | **Сметная стоимость всего** | **29 872** | **4 000** | **0** | **15 999** | **2 873** | **7 000** | **0** |
| Собственные средства предприятия- прибыль | **0** |   |   |   |   |   |   |
| Заемные средства | **29 872** | 4 000 |   | 15 999 | 2 873 | 7 000 |   |
| Средства муниципального бюджета | **0** |  |  |  |  |  |  |

1.2.7. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением технологии компостирования | **Сметная стоимость всего** | **33 061** | **4 600** | **0** | **18 192** | **8 736** | **1 533** | **0** |
| Собственные средства предприятия - амортизация | **4 043** |   |   | 2 510 |   | 1 533 |   |
| Собственные средства предприятия - прибыль | **15 669** |   |   | 12 952 | 2 717 |   |   |
| Заемные средства | **8 549** | 4 600 |   | 2 730 | 1 219 |   |   |
| Средства муниципального бюджета | **4 800** |   |   |   | 4 800 |   |   |

Заместитель Главы Администрации

города Глазова по вопросам строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства С.К. Блинов

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства,

наделенного правами юридического лица

Администрации города Глазова Е.Ю. Шейко